## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:13 | 3810 | 3810.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.80005 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 3.69
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:13 | 00:24 | 3810 | 3810 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (73.28) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,810.0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:24 | 01:00 | 3810.8 | 3818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 7.2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 01:13 | 3818 | 3821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:13 | 01:32 | 3821 | 3821 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:32 | 02:00 | 3821 | 3827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 3827 | 3836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 03:08 | 3836 | 3837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:08 | 03:15 | 3837 | 3837 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:15 | 03:26 | 3837 | 3839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:26 | 03:39 | 3839 | 3839 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,839.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:39 | 04:00 | 3839 | 3846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 3846 | 3860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 05:34 | 3860 | 3866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:34 | 08:30 | 3866 | 3839 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el malacate principal | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:30 | 09:00 | 3839 | 3695 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 144 | 288 | 5 | 28.8 | 4.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 09:12 | 3695 | 3610 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 3.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:12 | 11:04 | 3610 | 3610 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el malacate principal | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:04 | 11:39 | 3610 | 3809 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 199 | 341 | 7 | 28.43 | 2.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:39 | 12:03 | 3809 | 3838 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5" 1 lingada sin conexión c/rot y bbeo) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:03 | 12:36 | 3838 | 3866 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5" c/rot y bbeo) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 28 | 51 | 1 | 28 | 10
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:36 | 13:00 | 3866 | 3875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:50 | 3875 | 3895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5" ) |  | 1 | Perfora | 00:50 | 20 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:50 | 14:02 | 3895 | 3895 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:02 | 14:05 | 3895 | 3896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:05 | 14:13 | 3896 | 3896 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.7) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,896.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:13 | 15:00 | 3896 | 3910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 14 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 17.87
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 15:26 | 3910 | 3924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 14 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 32.31
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:26 | 15:33 | 3924 | 3924 | TP |  | N/A | N/A | Repaso de intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:33 | 15:37 | 3924 | 3925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:37 | 15:48 | 3925 | 3925 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.95) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,925.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:48 | 16:00 | 3925 | 3931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 16:49 | 3931 | 3952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 21 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 25.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:49 | 16:54 | 3952 | 3952 | TP |  | N/A | N/A | Repaso de intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:54 | 16:56 | 3952 | 3954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes ((TP 5")) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:56 | 17:08 | 3954 | 3954 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.56) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,954.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:08 | 18:00 | 3954 | 3976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 22 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 25.38
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 18:10 | 3976 | 3981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:10 | 18:19 | 3981 | 3981 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:19 | 18:21 | 3981 | 3982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:21 | 18:33 | 3982 | 3982 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.56) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,982.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:33 | 19:00 | 3982 | 3996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 14 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 31.11
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 19:26 | 3996 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 14 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 32.31
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:26 | 19:34 | 4010 | 4010 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:34 | 19:35 | 4010 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:35 | 19:58 | 4011 | 4011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,011.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:58 | 20:00 | 4011 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:35 | 4013 | 4039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 26 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 44.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:35 | 20:41 | 4039 | 4039 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:41 | 21:00 | 4039 | 4040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 21:11 | 4040 | 4040 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,040.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:11 | 21:33 | 4040 | 4051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 11 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:33 | 21:40 | 4051 | 4051 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:40 | 22:00 | 4051 | 4062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 11 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:09 | 4062 | 4067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:09 | 22:15 | 4067 | 4067 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:15 | 22:20 | 4067 | 4069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:20 | 22:32 | 4069 | 4069 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,069.0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:32 | 23:00 | 4069 | 4082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:38 | 4082 | 4096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 14 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 22.11
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:38 | 23:45 | 4096 | 4096 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:45 | 23:53 | 4096 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:53 | 00:02 | 4096 | 4098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,098.0 | [13 empty] | 9 | 72.37