## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:53 | 00:02 | 4098 | 4098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,098.0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72.37
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:02 | 01:00 | 4098 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 22 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 22.76
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 01:18 | 4120 | 4125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:18 | 01:26 | 4125 | 4125 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:26 | 01:31 | 4125 | 4126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:31 | 01:43 | 4126 | 4126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,126.0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.02
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:43 | 02:00 | 4126 | 4131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 02:52 | 4131 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 22 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 25.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:52 | 03:05 | 4153 | 4153 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:05 | 03:10 | 4153 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:10 | 03:19 | 4155 | 4155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.56) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,155.0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72.56
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:19 | 04:00 | 4155 | 4180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 25 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 36.59
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 04:17 | 4180 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:17 | 04:29 | 4182 | 4182 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:29 | 04:33 | 4182 | 4183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:33 | 04:43 | 4183 | 4183 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.37) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,183.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72.37
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:43 | 05:00 | 4183 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 8 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 28.24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:52 | 4191 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 19 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 21.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:52 | 06:06 | 4210 | 4210 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:06 | 06:10 | 4210 | 4212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:10 | 06:20 | 4212 | 4212 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,212.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72.57
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:20 | 07:00 | 4212 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 17 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 25.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 07:28 | 4229 | 4239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 10 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 21.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:28 | 07:41 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:41 | 07:54 | 4239 | 4240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:53 | 08:06 | 4240 | 4240 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,240.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.57
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:06 | 08:46 | 4240 | 4250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2", y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:46 | 13:03 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:03 | 13:22 | 4250 | 4240 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta tramo dañado | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:22 | 14:00 | 4240 | 4039 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 201 | 317 | 7 | 28.71 | 3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 15:00 | 4039 | 3693 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 15:13 | 3693 | 3608 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 2.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:13 | 16:03 | 3608 | 3608 | TNP |  | N/A | N/A | Circula en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:03 | 16:27 | 3608 | 3441 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 167 | 418 | 6 | 27.83 | 2.82
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:27 | 16:46 | 3441 | 3441 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:46 | 17:00 | 3441 | 3326 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 2.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 18:00 | 3326 | 2781 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 545 | 545 | 19 | 28.68 | 1.9
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 18:26 | 2781 | 2522 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 259 | 598 | 9 | 28.78 | 1.95
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:26 | 18:57 | 2522 | 2522 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:57 | 20:00 | 2522 | 2008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 514 | 490 | 18 | 28.56 | 2.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 20:40 | 2008 | 1608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 400 | 600 | 14 | 28.57 | 1.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:40 | 21:00 | 1608 | 1608 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 23:34 | 1608 | 1608 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:34 | 00:00 | 1608 | 1376 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 232 | 535 | 8 | 29 | 2.52