## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:00 | 1048 | 572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5", 17 lingadas 18 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 476 | 476 | 17 | 28 | 2.57
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 01:38 | 572 | 311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 261 | 412 | 9 | 29 | 3.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:38 | 07:00 | 311 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (TP 5") | Removedores de recorte | 3 | Desarma BHA | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37 | [9 empty] | 3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Orden y Limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Toma de Registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 17:00 | 0 | 208 | TP |  | N/A | N/A | Arma Herramientas de Registros Eléctricos | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 18:00 | 208 | 690 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:34 | 690 | 889 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 3.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:34 | 19:31 | 889 | 889 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:34 | 20:00 | 889 | 1059 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 3.73
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 20:40 | 1059 | 1373 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 314 | 471 | 11 | 28.55 | 2.53
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:40 | 21:44 | 1373 | 1373 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:44 | 22:00 | 1373 | 1458 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 3.28
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 23:00 | 1458 | 1801 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 3.25
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:31 | 1801 | 2000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 199 | 385 | 7 | 28.43 | 3.08
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:31 | 00:13 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7