## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:31 | 00:13 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:13 | 00:48 | 2000 | 2228 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 228 | 391 | 8 | 28.5 | 3.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:48 | 04:11 | 2228 | 3060 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Se perdieron 30 lingadas ) | N/A | 105 | Sin datos | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:11 | 05:00 | 3060 | 3400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 340 | 416 | 12 | 28.33 | 3.03
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 05:40 | 3400 | 3625 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 225 | 338 | 8 | 28.13 | 3.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:40 | 06:00 | 3625 | 3739 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS (5 lingadas 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 3.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 06:36 | 3739 | 4002 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 263 | 438 | 9 | 29.22 | 3.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:36 | 07:12 | 4000 | 4002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:12 | 08:02 | 4000 | 4245 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete registro eléctrico modo memoria CWS (Se omite una lingada en master por marcar como 2T) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 245 | 294 | 9 | 27.22 | 3.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:02 | 10:28 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:28 | 11:00 | 4250 | 4137 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 113 | 212 | 4 | 28.25 | 2.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 12:00 | 4137 | 3913 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 12:12 | 3913 | 3885 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:12 | 12:38 | 3885 | 3775 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (se perdieron 4 lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:38 | 12:52 | 3775 | 3718 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 2.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:52 | 13:45 | 3718 | 3543 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (se perdieron 6 lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:45 | 14:00 | 3542 | 3487 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 55 | 220 | 2 | 27.5 | 1.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 14:15 | 3487 | 3431 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 3.03
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:15 | 15:07 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:07 | 16:00 | 3431 | 3008 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (Se omitieron 3 lingadas que el master graficaba como 2T) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 423 | 479 | 15 | 28.2 | 2.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 16:52 | 3008 | 2558 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (16 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 450 | 519 | 16 | 28.13 | 1.95
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:52 | 17:18 | 2558 | 2558 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:18 | 17:53 | 2558 | 2220 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (12 lingadas, 11 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 338 | 579 | 12 | 28.17 | 2.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:53 | 18:10 | 2220 | 2220 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:10 | 19:00 | 2220 | 1825 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (1 lingada no la grafica el master por error en dato de posición de bloque) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 395 | 474 | 14 | 28.21 | 2.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 20:00 | 1825 | 1290 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (4 lingadas no las grafica el master por error en dato de posición de bloque) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 535 | 535 | 19 | 28.16 | 2.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 20:33 | 1290 | 1031 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 259 | 471 | 9 | 28.78 | 2.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:33 | 21:43 | 1031 | 1031 | TP |  | N/A | N/A | Repara fuga hidráulica en Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:43 | 22:00 | 1031 | 918 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 113 | 399 | 4 | 28.25 | 3.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 22:31 | 918 | 639 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 279 | 540 | 10 | 27.9 | 2.45
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:31 | 22:41 | 639 | 639 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:41 | 23:00 | 639 | 467 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 172 | 543 | 6 | 28.67 | 3.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:00 | 23:40 | 467 | 208 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta registro eléctrico modo memoria CWS (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 259 | 389 | 9 | 28.78 | 2.85
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:40 | 00:00 | 208 | 180 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela registros eléctricos CWS | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33