## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:40 | 05:26 | 208 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela registros eléctricos CWS | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 05:46 |  |  |  |  | 346 | 5.77
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:26 | 07:06 | 0 | 37 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 | N/A | 2 | Arma BHA | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:06 | 07:47 | 37 | 288 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:47 | 08:00 | 288 | 431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 (TP 5") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 2.02
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 08:56 | 431 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 398 | 426 | 14 | 28.43 | 3.18
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:56 | 10:05 | 829 | 829 | TP |  | N/A | Circula | Circular llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:05 | 11:00 | 829 | 1343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 (TP 5") (18 lingadas, 17 conexiones)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 514 | 561 | 18 | 28.56 | 2.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 11:53 | 1343 | 1943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 600 | 679 | 21 | 28.57 | 1.88
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:53 | 12:30 | 1943 | 1943 | TP |  | N/A | Circula | Circular llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:30 | 12:35 | 1943 | 2030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8 (TP 5") (3 lingadas, 2 conexiones)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 87 | 1044 | 3 | 29 | 1.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:35 | 12:50 | 2030 | 2030 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:50 | 13:00 | 2030 | 2117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.63
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 13:53 | 2117 | 2684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 567 | 642 | 20 | 28.35 | 1.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:53 | 19:30 | 2684 | 2684 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:30 | 20:30 | 2684 | 3504 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 9 5/8" | N/A | 29 | Escarea TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:30 | 23:18 | 3504 | 3513 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:18 | 00:00 | 3513 | 3228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2 y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 285 | 407 | 10 | 28.5 | 2.98