## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 00:43 | 603 | 771 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 168 | 234 | 12 | 14 | 3.05
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:43 | 00:58 | 771 | 771 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:58 | 01:00 | 771 | 785 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 01:16 | 785 | 827 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 42 | 158 | 3 | 14 | 4.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:16 | 01:52 | 827 | 827 | TP |  | N/A | N/A | Realiza segunda prueba de sistema de turbina | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:52 | 01:54 | 827 | 841 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:54 | 05:53 | 841 | 852 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 03:59 |  |  |  |  | 239 | 3.98
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:53 | 06:30 | 852 | 880 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:30 | 14:05 | 880 | 880 | TP |  | N/A | N/A | Revisión robótica del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 07:35 |  |  |  |  | 455 | 7.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:05 | 15:00 | 880 | 1334 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 454 | 495 | 16 | 28.38 | 2.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 15:19 | 1334 | 1505 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 171 | 540 | 6 | 28.5 | 2.43
2024-06-06 | 2024-06-07 | 15:19 | 00:00 | 1506 | 1506 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:41 |  |  |  |  | 521 | 8.68