## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 00:43 | 603 | 771 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 168 | 234 | 12 | 14 | 3.05
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:43 | 00:58 | 771 | 771 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:58 | 01:00 | 771 | 785 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 01:16 | 785 | 827 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 42 | 158 | 3 | 14 | 4.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:16 | 01:52 | 827 | 827 | TP |  | N/A | N/A | Realiza segunda prueba de sistema de turbina | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:52 | 01:54 | 827 | 841 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:54 | 05:53 | 841 | 852 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 03:59 |  |  |  |  | 239 | 3.98
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:53 | 06:30 | 852 | 880 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:30 | 14:05 | 880 | 880 | TP |  | N/A | N/A | Revisión robótica del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 07:35 |  |  |  |  | 455 | 7.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:05 | 15:00 | 880 | 1334 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 454 | 495 | 16 | 28.38 | 2.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 15:19 | 1334 | 1505 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 171 | 540 | 6 | 28.5 | 2.43
2024-06-06 | 2024-06-07 | 15:19 | 07:34 | 1505 | 1504 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 16:15 |  |  |  |  | 975 | 16.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:34 | 08:00 | 1504 | 1674 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 2.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:58 | 1674 | 2016 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" ((Lingadas) El master no grafica 1 lingada por descalibración del sensor de block) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 342 | 354 | 12 | 28.5 | 2.23
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:58 | 09:25 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:25 | 09:38 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:38 | 09:49 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:49 | 10:00 | 2016 | 2102 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.65
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:00 | 10:51 | 2102 | 2529 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 427 | 502 | 15 | 28.47 | 2.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:51 | 11:08 | 2529 | 2529 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:08 | 12:00 | 2529 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) (12 lingadas, 11 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 343 | 396 | 12 | 28.58 | 3.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 12:42 | 2872 | 3101 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 229 | 327 | 8 | 28.63 | 3.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:42 | 13:04 | 3101 | 3101 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:04 | 14:00 | 3101 | 3387 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 286 | 306 | 10 | 28.6 | 3.3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 14:27 | 3387 | 3530 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4" y Liner de 7" (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 143 | 318 | 5 | 28.6 | 2.62
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:27 | 15:27 | 3530 | 3530 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:27 | 15:40 | 3530 | 3588 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 268 | 2 | 29 | 4.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:40 | 16:56 | 3588 | 3588 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:56 | 17:00 | 3588 | 3616 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) (1 Lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 18:00 | 3616 | 3926 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 2.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:00 | 18:40 | 3926 | 4095 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) (Se omite una lingada por graficarla como 2T en master) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 169 | 254 | 6 | 28.17 | 2.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:40 | 19:10 | 4095 | 4102 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:10 | 20:00 | 4102 | 4225 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 7" Lingadas |  | 123 | 148 | 5 | 24.6 | 5.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 20:32 | 4225 | 4250 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 1/4 y Liner de 7 " (Lingadas) (rotación y bombeo) (Solo metió 7 metros de lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas |  | 25 | 47 | 1 | 25 | 5.87
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:32 | 00:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47