## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:32 | 01:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 02:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de conjunto colgador de 9 5/8" x 7" | N/A | 86 | Activa colgador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 03:30 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo E.I. 1.18 gr/cm3 |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:30 | 04:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas superficiales de control de 2", prueba con 500 psi y 5500 psi, satisfactoriamente |  | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 04:30 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa espacio en presas de trabajo para iniciar cementación | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 07:00 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 07:28 | 4250 | 3407 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:28 | 08:04 | 3407 | 3173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (8 lingadas, 7 conexiones) (Se elimina lingada en master por marcar velocidad alta)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 234 | 390 | 8 | 29.25 | 2.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:04 | 10:25 | 3173 | 3173 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:25 | 10:39 | 3173 | 3085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 3.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:39 | 10:52 | 3085 | 3085 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:52 | 11:00 | 3085 | 3030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 2.53
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:02 | 3030 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5" (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:02 | 11:17 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:17 | 12:00 | 3001 | 2619 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 382 | 533 | 13 | 29.38 | 2.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 12:59 | 2619 | 2062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (19 lingadas, 18 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 557 | 566 | 19 | 29.32 | 2.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:59 | 13:28 | 2062 | 2062 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:28 | 14:00 | 2062 | 1738 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 324 | 608 | 11 | 29.45 | 2.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 15:00 | 1738 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 644 | 644 | 22 | 29.27 | 2.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 15:07 | 1094 | 1006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (3 lingadas, 2 conexiones) (Se omite una lingada en master por graficar 2T) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 88 | 754 | 3 | 29.33 | 1.82
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:07 | 16:18 | 1006 | 1006 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas y elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:18 | 17:00 | 1006 | 893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 113 | 161 | 12 | 9.42 | 3.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:00 | 18:00 | 893 | 719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 19 | 9.16 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 18:48 | 719 | 599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) (13 tramos, 12 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 120 | 150 | 13 | 9.23 | 3.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:48 | 19:02 | 599 | 599 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:02 | 19:13 | 599 | 553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) (5 tramos, 4 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 46 | 251 | 5 | 9.2 | 2.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:13 | 22:12 | 553 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Personal de mantenimiento revisa consola de perforador | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:12 | 23:00 | 543 | 414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 129 | 161 | 14 | 9.21 | 3.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:00 | 23:33 | 414 | 321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5" ) (TXT) (10 tramos, 9 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 93 | 169 | 10 | 9.3 | 3.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:33 | 23:46 | 321 | 321 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:46 | 00:00 | 321 | 276 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 45 | 193 | 5 | 9 | 2.53