## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 00:53 | 276 | 129 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) (16 tramos, 15 conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 147 | 166 | 16 | 9.19 | 2.9
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:53 | 01:15 | 129 | 129 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:15 | 02:00 | 129 | 9 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 120 | 160 | 13 | 9.23 | 2.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 02:04 | 9 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de liner de 7" (TP 5") (TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:04 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:44 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar molino plano y sarta de limpieza | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:44 | 06:51 | 0 | 9 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (50%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:51 | 07:00 | 9 | 36 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) (3 tramos, 2 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 3 | 9 | 3.02
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 07:27 | 36 | 93 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 57 | 127 | 6 | 9.5 | 4.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:27 | 07:42 | 93 | 93 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:42 | 08:00 | 93 | 140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) (5 tramos, 4 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 47 | 157 | 5 | 9.4 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:24 | 140 | 198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 6 | 9.67 | 3.62
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:24 | 09:36 | 198 | 198 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:36 | 10:00 | 198 | 248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) (5 tramos, 4 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 50 | 125 | 5 | 10 | 4.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 11:00 | 248 | 408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 16 | 10 | 3.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:05 | 408 | 428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT)) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 20 | 240 | 2 | 10 | 3.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:05 | 12:45 | 428 | 428 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento programado a sistema de comunicación del P.L.C. de la consola eléctrica del perforador al P.C.R. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:45 | 13:00 | 428 | 478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) (5 tramos, 4 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 50 | 200 | 5 | 10 | 3.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 14:00 | 478 | 579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 10 | 10.1 | 5.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:08 | 579 | 599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 20 | 150 | 2 | 10 | 4.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:08 | 15:10 | 599 | 599 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:10 | 16:00 | 599 | 729 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) (13 tramos, 12 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 130 | 156 | 13 | 10 | 3.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 16:37 | 729 | 817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 88 | 143 | 9 | 9.78 | 3.95
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:37 | 17:00 | 817 | 817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:18 | 817 | 825 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:18 | 19:00 | 825 | 1265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (16 lingadas, 15 conexiones) (Se omite una lingada en master por marcar 2T) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 440 | 629 | 16 | 27.5 | 2.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 19:23 | 1265 | 1525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 260 | 678 | 9 | 28.89 | 2.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:23 | 19:54 | 1525 | 1525 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:54 | 20:00 | 1525 | 1580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:44 | 1580 | 2019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 439 | 599 | 16 | 27.44 | 2.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:44 | 22:13 | 2019 | 2019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:13 | 22:50 | 2019 | 2305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 286 | 464 | 10 | 28.6 | 2.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:50 | 23:06 | 2305 | 2305 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:06 | 23:17 | 2305 | 2419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 2.78
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:17 | 23:57 | 2419 | 2419 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:57 | 00:00 | 2419 | 2448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0