## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 00:18 | 2448 | 2648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 200 | 667 | 7 | 28.57 | 1.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:18 | 00:48 | 2648 | 2648 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:48 | 01:00 | 2648 | 2763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 01:54 | 2763 | 3278 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 515 | 572 | 18 | 28.61 | 1.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:54 | 02:34 | 3278 | 3278 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:34 | 02:40 | 3278 | 3334 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:40 | 03:18 | 3334 | 3334 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:18 | 03:20 | 3334 | 3363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:20 | 03:34 | 3363 | 3363 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:34 | 04:00 | 3363 | 3590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 227 | 524 | 8 | 28.38 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 04:11 | 3590 | 3704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 1.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:11 | 04:40 | 3704 | 3704 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:40 | 04:46 | 3704 | 3762 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:46 | 05:56 | 3762 | 3762 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:56 | 06:00 | 3762 | 3790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:35 | 3790 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 315 | 540 | 11 | 28.64 | 2.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:35 | 09:00 | 4105 | 4202 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 10:00 | 4202 | 4201 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 11:00 | 4201 | 4201 | TP |  | N/A | N/A | Instala unidad UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 14:30 | 4201 | 4201 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazamiento con salmuera | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:30 | 20:25 | 4201 | 4188 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.18 a 1.22 gr/cm3 | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:55 |  |  |  |  | 355 | 5.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:25 | 20:54 | 4188 | 3904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 284 | 568 | 10 | 28.4 | 1.93
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:54 | 21:35 | 3904 | 3904 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:35 | 22:00 | 3904 | 3729 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 175 | 420 | 6 | 29.17 | 2.78
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 3729 | 3269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.52
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:00 | 3269 | 2874 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 2.95