## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 01:00 | 2874 | 2355 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") (Levanta tomando registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 519 | 519 | 18 | 28.83 | 2.2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 02:00 | 2355 | 1922 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") (Levanta tomando registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 3.02
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 03:04 | 1922 | 1432 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") (Levanta tomando registro giroscópico (17 ling-16cnx)) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 490 | 459 | 17 | 28.82 | 2.77
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:04 | 04:01 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:01 | 05:00 | 1432 | 955 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") (Levanta tomando registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 477 | 485 | 17 | 28.06 | 2.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 05:13 | 955 | 839 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5") (Levanta tomando registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.32
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:13 | 06:39 | 839 | 804 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:39 | 06:42 | 804 | 794 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” levanta sin conexion (TP 4" Levanta tomando registro giroscópico TXT) | Registro giroscópico | 11 | Levanta T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:42 | 07:13 | 794 | 794 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:13 | 08:00 | 794 | 401 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5" Levanta tomando registro giroscópico (Se pierde 1 ling, por sensor)) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 393 | 502 | 14 | 28.07 | 2.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:45 | 401 | 30 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5" Levanta tomando registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 371 | 495 | 13 | 28.54 | 2.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:45 | 08:48 | 30 | 20 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” (TP 5" Levanta tomando registro giroscópico TXT) | Registro giroscópico | 11 | Levanta T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:48 | 09:30 | 20 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [9 empty] | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros CCL-GR |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros CCL-GR | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros CCL-GR | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1