## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla niple de 7/8" de la UPH | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala UPH y prueba con 500 psi en baja y 5,000 psi en alta | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapon de pruebas | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOp´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapon de pruebas | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-14 | 21:00 | 0:35 | 0 | 78 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP de 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 3:35 |  |  |  |  | 215 | 3.58