## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-30 | 22:30 | 05:33 | 0 | 300 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | Removedores de recorte | 2 | Arma BHA | 07:03 |  |  |  |  | 423 | 7.05 | [9 empty] | 3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:33 | 06:00 | 300 | 468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 168 | 373 | 6 | 28 | 3.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:00 | 06:27 | 468 | 723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 255 | 567 | 9 | 28.33 | 2.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:27 | 06:49 | 723 | 723 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:49 | 07:00 | 723 | 812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 89 | 485 | 3 | 29.67 | 3.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 07:39 | 812 | 1209 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 397 | 611 | 14 | 28.36 | 2.42
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:39 | 07:59 | 1209 | 1209 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:59 | 08:52 | 1209 | 1724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (18 lingadas, 17 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 515 | 583 | 18 | 28.61 | 2.6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:01 | 08:53 | 1239 | 1723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | FAVOR DE ELIMINAR | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 484 | 558 | 17 | 28.47 | 2.53
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:52 | 10:17 | 1724 | 1724 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:17 | 10:18 | 1724 | 1752 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 9.77
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:18 | 16:50 | 1752 | 1752 | TNP |  | N/A | N/A | Repara manguera 75 ft stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:50 | 17:00 | 1752 | 1836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 3.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 18:02 | 1836 | 2470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 634 | 614 | 22 | 28.82 | 1.92
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:02 | 18:10 | 2470 | 2470 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:10 | 18:24 | 2470 | 2669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 199 | 853 | 7 | 28.43 | 1.52
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:24 | 18:54 | 2643 | 2643 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:54 | 19:00 | 2669 | 2753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 84 | 840 | 3 | 28 | 2.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 19:32 | 2753 | 3210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 457 | 857 | 16 | 28.56 | 1.42
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:32 | 19:45 | 3210 | 3210 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:45 | 19:59 | 3210 | 3352 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 2.77
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:59 | 20:42 | 3352 | 3352 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:42 | 21:04 | 3352 | 3610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes (9 lngadas 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 258 | 704 | 9 | 28.67 | 1.92
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:04 | 22:02 | 3610 | 3610 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:02 | 22:23 | 3610 | 3752 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 2.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:23 | 23:00 | 3752 | 3783 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 31 | 50 | 1 | 31 | 8.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:00 | 23:52 | 3783 | 3808 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 25 | 29 | 0 |  | 0
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:52 | 00:00 | 3808 | 3810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC de 8 1/2, y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, mitigadores de vibraciones y removedores de recortes |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15