## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 01:00 | 1246 | 620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7 (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 626 | 626 | 22 | 28.45 | 1.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 01:19 | 620 | 620 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:19 | 02:03 | 620 | 304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7 (TP 5") (Elimina removedor de recorte) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 316 | 431 | 11 | 28.73 | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:03 | 07:40 | 304 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7 (TP 5") (Elimina removedor de recorte) | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62 | [9 empty] | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:40 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar corona |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:30 | 13:45 | 0 | 213 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona PDC de 8 1/2" con barril muestrero de 7". | N/A | 2 | Arma BHA | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25 | [9 empty] | 6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:45 | 13:51 | 213 | 240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC de 8 1/2" y barril muestrero de 7" con TP de 5" (°X-95, 19 lb/ft). | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 5.78
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:51 | 21:51 | 240 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:51 | 22:00 | 240 | 321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC de 8 1/2" y barril muestrero de 7" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 81 | 540 | 3 | 27 | 3.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 22:55 | 321 | 741 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC de 8 1/2" y barril muestrero de 7" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 420 | 458 | 15 | 28 | 2.98
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:55 | 23:22 | 741 | 741 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:22 | 00:00 | 741 | 1060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC de 8 1/2" y barril muestrero de 7" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 319 | 504 | 11 | 29 | 2.93