## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 23:30 | 00:09 | 2829 | 2829 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:09 | 01:00 | 2829 | 3056 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (8 ling-7cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 227 | 267 | 8 | 28.38 | 2.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 01:04 | 3056 | 3085 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (1ling) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:04 | 01:37 | 3085 | 3085 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:37 | 02:00 | 3085 | 3200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (4ling-3cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 115 | 300 | 4 | 28.75 | 3.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 02:44 | 3200 | 3371 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 171 | 233 | 6 | 28.5 | 2.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:44 | 03:25 | 3371 | 3371 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:25 | 04:00 | 3371 | 3487 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (4ling-3cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 116 | 199 | 4 | 29 | 2.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 04:39 | 3487 | 3659 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 172 | 265 | 6 | 28.67 | 2.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:39 | 05:18 | 3659 | 3659 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:18 | 06:00 | 3659 | 3831 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (6 ling-5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 172 | 246 | 6 | 28.67 | 3.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 06:23 | 3831 | 3941 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 110 | 287 | 4 | 27.5 | 2.55
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:23 | 06:59 | 3941 | 3941 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:59 | 08:00 | 3941 | 4195 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 254 | 250 | 9 | 28.22 | 2.12
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:15 | 4195 | 4195 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros, toma pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:15 | 11:30 | 4195 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros CCL-GR | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:30 | 16:30 | 4189 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros de correlación | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:30 | 18:00 | 4189 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros CCL-GR | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 18:30 | 4189 | 4194 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta pistolas |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:30 | 19:27 | 4194 | 4194 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas |  | 90 | Activa pistolas | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:27 | 20:04 | 4194 | 4058 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 136 | 221 | 5 | 27.2 | 5.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:04 | 22:42 | 4058 | 4058 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gato de las gafas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:42 | 22:57 | 4058 | 4001 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (2 lingadas 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:57 | 23:19 | 4001 | 4001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:19 | 23:52 | 4001 | 3886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 115 | 209 | 4 | 28.75 | 3.57
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:52 | 00:00 | 3886 | 3886 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13