## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:52 | 00:06 | 3886 | 3886 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:06 | 00:34 | 3886 | 3772 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 3.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:34 | 00:48 | 3772 | 3772 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:48 | 01:00 | 3772 | 3715 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 3.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 3715 | 3486 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 3.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 3486 | 3227 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.37
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 03:28 | 3227 | 3143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 3.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:28 | 04:26 | 3143 | 3143 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:26 | 05:00 | 3143 | 2999 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 144 | 254 | 5 | 28.8 | 3.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 2999 | 2770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 3.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 2770 | 2542 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 08:00 | 2542 | 2314 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 08:43 | 2314 | 2141 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (6 ling - 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 173 | 241 | 6 | 28.83 | 3.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:43 | 10:00 | 2141 | 2141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina marca radioactiva | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 11:00 | 2141 | 1796 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.93
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:00 | 1796 | 1313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 483 | 483 | 17 | 28.41 | 2.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 12:51 | 1313 | 885 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 5") (15 ling - 14 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 428 | 504 | 15 | 28.53 | 2.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:51 | 14:02 | 885 | 856 | TP |  | N/A | N/A | Elimina marca radioactiva | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:02 | 14:23 | 856 | 688 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 4") (6 ling - 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 168 | 480 | 6 | 28 | 2.95
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:23 | 15:29 | 688 | 688 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:29 | 16:00 | 688 | 425 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 263 | 509 | 9 | 29.22 | 2.35
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:39 | 425 | 88 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2" (TP de 4") (12 ling - 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 337 | 518 | 12 | 28.08 | 2.35
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:39 | 19:30 | 88 | 30 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP de 4 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-06-16 | 2024-06-17 | 19:30 | 00:00 | 30 | 30 | TNP |  | N/A | N/A | Falla top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5