## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-17 | 19:30 | 06:15 | 30 | 30 | TNP |  | N/A | N/A | Falla top drive (falla generador de top drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 10:45 |  |  |  |  | 645 | 10.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:15 | 08:00 | 30 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP de 4 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 11:59 | 0 | 80 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistola TCP de 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:59 |  |  |  |  | 239 | 3.98
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:59 | 13:00 | 80 | 338 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (9 Lingadas 8 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 258 | 254 | 9 | 28.67 | 4.62
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 13:08 | 338 | 397 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 3.1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:08 | 13:24 | 397 | 397 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:24 | 13:26 | 397 | 427 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (1 Lingada) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 30 | 900 | 1 | 30 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:26 | 14:07 | 427 | 427 | TP |  | N/A | Circula | Llenando interior de TP por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:07 | 15:00 | 427 | 715 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (10 lingadas 9 conexiones.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 288 | 326 | 10 | 28.8 | 3
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 15:10 | 715 | 771 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 2.85
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:10 | 16:23 | 771 | 771 | TP |  | N/A | Circula | Circula, llenando interior por gravedad. |  | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:23 | 16:29 | 771 | 799 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (Mete 1 lingada.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:29 | 17:24 | 799 | 799 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:24 | 18:00 | 799 | 567 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 232 | 387 | 8 | 29 | 2.7
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:00 | 567 | 168 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 19:11 | 168 | 80 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 88 | 480 | 3 | 29.33 | 3.2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:11 | 22:56 | 80 | 80 | TNP |  | N/A | N/A | Remplaza sub de circulación de pistolas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:57 | 23:56 | 80 | 312 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 232 | 236 | 8 | 29 | 2.98
2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:56 | 00:13 | 312 | 312 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28