## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:56 | 00:31 | 312 | 312 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:31 | 01:00 | 312 | 427 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 115 | 238 | 4 | 28.75 | 2.18
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 01:48 | 427 | 601 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 174 | 218 | 6 | 29 | 2.25
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:48 | 03:18 | 601 | 601 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:18 | 04:00 | 601 | 397 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 204 | 291 | 7 | 29.14 | 3.18
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 04:54 | 397 | 80 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 317 | 352 | 11 | 28.82 | 2.52
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:54 | 06:51 | 80 | 80 | TNP |  | N/A | N/A | Remplaza sub de circulación de pistolas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:51 | 07:00 | 80 | 109 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.58
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 07:44 | 109 | 310 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 201 | 274 | 7 | 28.71 | 2.42
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:44 | 08:07 | 310 | 310 | TNP |  | N/A | Circula | Circula, llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:07 | 09:00 | 310 | 601 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (10 Lingadas, 9 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 291 | 329 | 10 | 29.1 | 2.33
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 09:30 | 601 | 601 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:30 | 09:59 | 601 | 601 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia de personal operaciones. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:59 | 10:36 | 601 | 884 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 4") (10 Lingadas, 9 Conexiones.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 283 | 459 | 10 | 28.3 | 2.73
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:36 | 11:00 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 11:02 | 884 | 913 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (1 Lingada. 0 Conexión.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:02 | 11:28 | 913 | 913 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:28 | 12:00 | 913 | 1141 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (8 Lingadas, 7 conexiones.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 228 | 428 | 8 | 28.5 | 2.87
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:14 | 1141 | 1226 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 2.93
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:14 | 12:48 | 1226 | 1226 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:48 | 13:00 | 1226 | 1340 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (4 Lingadas, 3 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 2.18
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:23 | 1340 | 1512 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 172 | 449 | 6 | 28.67 | 2.38
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:23 | 14:08 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:08 | 14:43 | 1512 | 1712 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (7 Lingadas, 6 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 200 | 343 | 7 | 28.57 | 4.03
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:43 | 15:13 | 1712 | 1712 | TP |  | N/A | N/A | Coloca marca radioactiva. | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:13 | 15:33 | 1712 | 1828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (4 Lingadas, 3 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 4.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:33 | 16:14 | 1828 | 1828 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:14 | 16:59 | 1828 | 2115 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (10 Lingadas, 9 conexiones.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 287 | 383 | 10 | 28.7 | 3.27
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:59 | 17:43 | 2115 | 2115 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:43 | 18:00 | 2115 | 2229 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (4 Lingadas, 3 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 2.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 18:24 | 2229 | 2400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 171 | 428 | 6 | 28.5 | 2.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:24 | 19:00 | 2400 | 2400 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 19:54 | 2400 | 2715 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 315 | 350 | 11 | 28.64 | 3.65
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:54 | 20:28 | 2715 | 2715 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:28 | 21:00 | 2715 | 2914 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 199 | 373 | 7 | 28.43 | 2.75
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 21:08 | 2914 | 3000 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 1.47
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:08 | 22:21 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:21 | 23:00 | 3000 | 3171 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 171 | 263 | 6 | 28.5 | 3.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:38 | 3171 | 3284 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 113 | 178 | 4 | 28.25 | 2.35
2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:38 | 00:00 | 3284 | 3284 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37