## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:38 | 00:24 | 3284 | 3284 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:24 | 01:00 | 3284 | 3398 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 114 | 190 | 4 | 28.5 | 2.28
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:42 | 3398 | 3571 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 173 | 247 | 6 | 28.83 | 1.92
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:42 | 02:11 | 3571 | 3571 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:11 | 03:00 | 3571 | 3770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 199 | 244 | 7 | 28.43 | 2.65
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 03:21 | 3770 | 3856 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 2.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:21 | 04:30 | 3856 | 3856 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platica de seguridad y operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:30 | 06:00 | 3856 | 3856 | TP |  | N/A | N/A | Armo y calibró sonda registros eléctricos | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 11:00 | 3856 | 3856 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros de correlación. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 3856 | 3856 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros de correlación | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 12:56 | 3856 | 3856 | TP |  | N/A | N/A | Efectua detonacion de pistolas TCP en intervalos programados | N/A | 90 | Activa pistolas | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:56 | 14:00 | 3856 | 3627 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 229 | 215 | 8 | 28.63 | 5.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 14:53 | 3627 | 3309 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (11 Lingadas, 10 Conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 318 | 360 | 11 | 28.91 | 4.13
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:53 | 16:17 | 3309 | 3309 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:17 | 17:00 | 3309 | 3055 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 254 | 354 | 9 | 28.22 | 4.08
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 17:09 | 3055 | 2998 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") (2 ling - 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.68
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:09 | 17:53 | 2998 | 2998 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:53 | 18:00 | 2998 | 2909 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 89 | 763 | 3 | 29.67 | 2.48
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:32 | 2909 | 2709 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 200 | 375 | 7 | 28.57 | 2.93
2024-06-19 | 2024-06-20 | 18:32 | 00:00 | 2709 | 2709 | TP | Entubado | N/A | N/A | Reacomodo de tubería (Quiebran HW) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47