## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 02:21 | 2709 | 2709 | TP |  | N/A | N/A | Reacomodo de tuberia | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:21 | 03:00 | 2709 | 2603 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 106 | 163 | 11 | 9.64 | 2.98
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 03:10 | 2603 | 2603 | TP |  | N/A | Circula | Circulación en reposo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:10 | 04:00 | 2603 | 2471 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 132 | 158 | 14 | 9.43 | 2.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 04:57 | 2471 | 2302 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 169 | 178 | 18 | 9.39 | 2.4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:57 | 05:55 | 2302 | 2302 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:55 | 06:00 | 2302 | 2283 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 1.65
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:00 | 2283 | 2103 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 180 | 180 | 19 | 9.47 | 2.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:38 | 2103 | 1998 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) (10 Tramos, 9 Conexiones.) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 105 | 166 | 10 | 10.5 | 2.8
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:38 | 09:59 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:59 | 11:00 | 1998 | 1828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 170 | 167 | 18 | 9.44 | 2.52
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 12:00 | 1828 | 1702 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 13 | 9.69 | 4.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 13:00 | 1702 | 1541 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 17 | 9.47 | 2.58
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 1541 | 1287 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 27 | 9.41 | 1.8
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:31 | 1287 | 1211 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 76 | 147 | 7 | 10.86 | 3.9
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:31 | 15:53 | 1211 | 1211 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de filtros de combustible al motor de top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:53 | 16:00 | 1211 | 1173 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 38 | 326 | 4 | 9.5 | 1.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 16:32 | 1173 | 1065 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 108 | 203 | 11 | 9.82 | 2.33
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:32 | 17:01 | 1065 | 1065 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:01 | 17:50 | 1065 | 890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) (19 Lingadas, 18 Conexiones) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 175 | 214 | 19 | 9.21 | 2.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:50 | 18:32 | 890 | 890 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:32 | 19:00 | 890 | 769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 121 | 259 | 13 | 9.31 | 1.72
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 769 | 503 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 28 | 9.5 | 1.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:35 | 503 | 332 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 171 | 293 | 18 | 9.5 | 1.85
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:35 | 21:55 | 332 | 332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:55 | 22:00 | 332 | 312 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 20 | 240 | 2 | 10 | 1.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 22:58 | 312 | 80 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP de 4 1/2” (TP 5" TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 232 | 240 | 24 | 9.67 | 2.2
2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:58 | 00:00 | 80 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP de 4 1/2” |  | 3 | Desarma BHA | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03