## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:58 | 01:30 | 80 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP de 4 1/2” | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete para aparejo | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:30 | 16:16 | 0 | 377 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción de 2 7/8 | N/A | 2 | Arma BHA | 08:46 |  |  |  |  | 526 | 8.77
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:16 | 17:00 | 377 | 449 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 72 | 98 | 8 | 9 | 2.6
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 449 | 568 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 119 | 119 | 12 | 9.92 | 2.08
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:48 | 568 | 676 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 108 | 135 | 12 | 9 | 2.2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:48 | 19:18 | 676 | 676 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:18 | 19:34 | 676 | 712 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 36 | 135 | 4 | 9 | 2.08
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:34 | 19:49 | 712 | 712 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:49 | 19:51 | 712 | 722 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (1 tramo sin conexión) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:51 | 23:51 | 722 | 739 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador dual para TR 9 5/8" | N/A | 34 | Instala empacador | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:51 | 00:00 | 739 | 748 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (1 tramo sin conexión) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 9 | 60 | 1 | 9 | 0