## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-22 | 19:51 | 02:12 | 722 | 779 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador dual para TR 9 5/8" | N/A | 34 | Instala empacador | 06:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:12 | 03:00 | 779 | 816 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (1 tramo sin conexión) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 37 | 46 | 4 | 9.25 | 7.93
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:28 | 816 | 846 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 30 | 64 | 3 | 10 | 5.3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:28 | 06:08 | 846 | 846 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en plato de izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:08 | 07:00 | 846 | 913 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 67 | 77 | 7 | 9.57 | 4.73
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 08:00 | 913 | 987 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 74 | 74 | 8 | 9.25 | 5.38
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 987 | 1046 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 5 | 11.8 | 8.32
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 09:27 | 1046 | 1082 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 36 | 80 | 4 | 9 | 5.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:27 | 10:08 | 1082 | 1082 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:08 | 11:00 | 1082 | 1147 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 65 | 75 | 7 | 9.29 | 6.12
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 12:00 | 1147 | 1232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (9 Lingadas, 10 conexiones.) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 9 | 9.44 | 4.3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 1232 | 1327 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (11 Lingadas, 10 conexiones.) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 13.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 13:30 | 1327 | 1383 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 6 | 9.33 | 3.62
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:30 | 19:41 | 1383 | 1383 | TNP |  | N/A | N/A | Falla izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 06:11 |  |  |  |  | 371 | 6.18
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:41 | 20:00 | 1383 | 1414 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 31 | 98 | 3 | 10.33 | 4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 21:00 | 1414 | 1499 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 9 | 9.44 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 21:07 | 1499 | 1508 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 sin conexion | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:07 | 21:28 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:28 | 22:00 | 1508 | 1555 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 47 | 88 | 5 | 9.4 | 4.93
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 1555 | 1613 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 6 | 9.67 | 6.9
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:00 | 23:46 | 1613 | 1690 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 77 | 100 | 8 | 9.63 | 3.93
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:46 | 00:00 | 1690 | 1690 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23