## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:46 | 00:26 | 1690 | 1690 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:26 | 01:00 | 1690 | 1746 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 56 | 99 | 6 | 9.33 | 3.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:00 | 1746 | 1841 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.82
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 03:00 | 1841 | 1955 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 3.42
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:00 | 03:20 | 1955 | 1993 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 38 | 114 | 4 | 9.5 | 3.07
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:20 | 03:47 | 1993 | 1993 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:47 | 04:00 | 1993 | 2021 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 3 | 9.33 | 2.42
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 05:00 | 2021 | 2125 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 3.47
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 06:00 | 2125 | 2229 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 3.03
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 06:36 | 2229 | 2295 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (7 Lingadas, 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 66 | 110 | 7 | 9.43 | 3.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:36 | 07:23 | 2295 | 2295 | TP |  | Viajes-Term | N/A | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:23 | 08:00 | 2295 | 2351 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 56 | 91 | 6 | 9.33 | 4.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 2351 | 2437 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 4.38
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:12 | 2437 | 2465 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (3 lings, 2 conx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 3 | 9.33 | 4.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:12 | 09:47 | 2465 | 2465 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:47 | 10:00 | 2465 | 2492 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (3 Lingadas, 2 Conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 27 | 125 | 3 | 9 | 4.73
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:57 | 2492 | 2598 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 106 | 112 | 11 | 9.64 | 3.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:57 | 11:23 | 2598 | 2598 | TP |  | Viajes-Term | N/A | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:23 | 12:00 | 2598 | 2674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 76 | 123 | 8 | 9.5 | 3.52
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 12:33 | 2674 | 2740 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (7 Lingadas, 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 66 | 120 | 7 | 9.43 | 3.42
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:33 | 12:47 | 2740 | 2740 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:47 | 13:00 | 2740 | 2769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (3 Lingadas, 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 3 | 9.67 | 4.23
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 14:00 | 2769 | 2864 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 ((10 Lingadas, 11 conexiones)) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.73
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:16 | 2864 | 2892 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 3 | 9.33 | 4.37
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:16 | 14:56 | 2892 | 2892 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:56 | 15:00 | 2892 | 2901 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 2.02
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 16:00 | 2901 | 2993 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 92 | 92 | 10 | 9.2 | 3.9
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 17:00 | 2993 | 3097 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (11 Lingadas, 10 Conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 4.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 17:48 | 3097 | 3196 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 (11 Lingadas, 10 Conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 99 | 124 | 11 | 9 | 2.97
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:48 | 18:48 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:48 | 19:00 | 3196 | 3232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 36 | 180 | 4 | 9 | 2.92
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 20:00 | 3232 | 3326 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 94 | 94 | 10 | 9.4 | 3.78
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 20:43 | 3326 | 3412 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 86 | 120 | 9 | 9.56 | 3.58
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:43 | 21:55 | 3412 | 3412 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:55 | 23:00 | 3412 | 3496 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 84 | 78 | 9 | 9.33 | 4.93
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:00 | 00:00 | 3496 | 3602 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 2.65