## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:00 | 3602 | 3697 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 02:00 | 3697 | 3801 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 3.43 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 02:24 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:24 | 03:00 | 3801 | 3869 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 68 | 113 | 7 | 9.71 | 3.88 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 3869 | 3965 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 3.87 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 05:00 | 3965 | 4071 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 3.93 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 05:19 | 4071 | 4100 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo dual de producción de 2 7/8 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 3 | 9.67 | 3.47 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:19 | 08:00 | 4100 | 4100 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar bola colgadora | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 14:00 | 4100 | 4116 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste para asentar bola colgadora dual en su nido. | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 18:00 | 4116 | 4116 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-206/CIBIX 401 EXP 3/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/TERMINACION