## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 16:18 | 00:40 | 299 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL | N/A | 3 | Desarma BHA | 08:22 |  |  |  |  | 502 | 8.37 | [9 empty] | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:40 | 06:48 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13