## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-28 | 12:30 | 09:12 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma TP 5" por lingadas al changuero. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 20:42 |  |  |  |  | 1242 | 20.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:12 | 12:24 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad (Armado de BHA) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:24 | 20:14 | 0 | 299 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL | N/A | 2 | Arma BHA | 07:50 |  |  |  |  | 470 | 7.83 | [9 empty] | 3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:14 | 20:42 | 299 | 471 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 3.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:42 | 21:51 | 471 | 471 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:51 | 22:00 | 471 | 527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 527 | 945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 2.95
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:00 | 23:15 | 945 | 1057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL (TP 5" - 4 lingadas / 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 2.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:15 | 23:22 | 1057 | 1057 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:22 | 23:48 | 1057 | 1082 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 25 | 58 | 1 | 25 | 0
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:48 | 00:00 | 1082 | 1082 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2