## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:48 | 16:46 | 0 | 292 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 2 | 09:58 |  |  |  |  | 598 | 9.97 | [9 empty] | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:46 | 17:00 | 292 | 434 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 1.82
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 17:10 | 434 | 518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:10 | 17:26 | 518 | 518 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:26 | 17:54 | 518 | 772 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 254 | 544 | 9 | 28.22 | 1.85
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:54 | 20:38 | 772 | 772 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento al Top Drive | N/A | 99 | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:38 | 21:00 | 772 | 970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 198 | 540 | 7 | 28.29 | 1.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 21:06 | 970 | 998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.02
2024-08-05 | 2024-08-06 | 21:06 | 00:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 22 | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9