## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 21:06 | 02:03 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:03 | 02:15 | 998 | 1112 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 2.53
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:15 | 02:20 | 1112 | 1112 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:20 | 02:23 | 1112 | 1140 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:23 | 02:41 | 1140 | 1257 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos (Se metieron 4 lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:41 | 03:00 | 1257 | 1428 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 171 | 540 | 6 | 28.5 | 1.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:29 | 1428 | 1710 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 282 | 583 | 10 | 28.2 | 1.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:29 | 03:54 | 1710 | 1710 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:54 | 04:00 | 1710 | 1767 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 04:26 | 1767 | 2022 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 255 | 588 | 9 | 28.33 | 1.68
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:26 | 04:55 | 2022 | 2022 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:55 | 05:00 | 2022 | 2079 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 05:43 | 2079 | 2449 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 370 | 516 | 13 | 28.46 | 1.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:43 | 06:00 | 2449 | 2478 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 6.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:15 | 2478 | 2485 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP con rotación y bombeo (TP 5", 1 tramo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 7 | 28 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:15 | 06:57 | 2485 | 2485 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:57 | 07:05 | 2485 | 2485 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:05 | 07:55 | 2485 | 2485 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:55 | 08:28 | 2485 | 2508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 23 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 41.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:28 | 09:10 | 2508 | 2508 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:10 | 09:25 | 2508 | 2508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,508.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:25 | 09:30 | 2508 | 2511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:30 | 09:33 | 2511 | 2511 | TP |  | N/A | N/A | Survey | N/A | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:33 | 09:56 | 2511 | 2511 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:56 | 10:00 | 2511 | 2513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 2513 | 2530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:06 | 2530 | 2531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:06 | 11:15 | 2531 | 2531 | TP |  | N/A | N/A | Survey | N/A | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:15 | 11:31 | 2531 | 2531 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:31 | 11:45 | 2531 | 2537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:45 | 12:31 | 2537 | 2537 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 2,537.0 | 3.08 | 0 | 0 | 6.66 | 6.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 46 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:31 | 12:33 | 2537 | 2538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:33 | 12:35 | 2538 | 2538 | TP |  | N/A | N/A | Survey | N/A | 77 | Survey | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:35 | 12:48 | 2538 | 2538 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:48 | 13:00 | 2538 | 2546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 13:36 | 2546 | 2566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:36 | 14:16 | 2566 | 2566 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:16 | 14:29 | 2566 | 2566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,566.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:29 | 14:31 | 2566 | 2567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:31 | 14:45 | 2567 | 2567 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:45 | 15:00 | 2567 | 2572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 15:41 | 2572 | 2595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 23 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 33.66
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:41 | 15:58 | 2595 | 2595 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,595.0 | 0.87 | 0 | 0 | 8.01 | 6.22 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:58 | 16:00 | 2595 | 2596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 16:26 | 2596 | 2596 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:26 | 16:40 | 2596 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:40 | 16:55 | 2603 | 2603 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:55 | 17:00 | 2603 | 2607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 17:27 | 2607 | 2623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 16 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 35.56
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:27 | 17:44 | 2623 | 2623 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:44 | 18:12 | 2623 | 2623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 2,623.0 | 1.89 | 0 | 0 | 14 | 8.55 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:12 | 21:04 | 2623 | 2623 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:04 | 21:12 | 2623 | 2627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:12 | 21:46 | 2627 | 2627 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:46 | 21:53 | 2627 | 2631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:53 | 22:31 | 2631 | 2631 | TNP |  | N/A | N/A | Black Out | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:31 | 23:00 | 2631 | 2651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 20 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 41.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:09 | 2651 | 2652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:09 | 23:23 | 2652 | 2652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,652.0 | 1.11 | 0 | 0 | 5.3 | 5.91 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:23 | 23:28 | 2652 | 2654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:28 | 23:47 | 2654 | 2654 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:47 | 00:00 | 2654 | 2660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69