## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:15 | 2660 | 2662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:15 | 00:28 | 2662 | 2662 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:28 | 01:00 | 2662 | 2681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 19 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 35.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 01:06 | 2681 | 2681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:06 | 01:24 | 2681 | 2681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,681.0 | 0.8 | 0 | 0 | 8.46 | 6.9 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:24 | 01:29 | 2681 | 2683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:29 | 01:38 | 2683 | 2683 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:38 | 02:00 | 2683 | 2698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 15 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 40.91
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 02:20 | 2698 | 2710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 12 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 36
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:20 | 02:43 | 2710 | 2710 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,710.0 | 0.78 | 0 | 0 | 7.04 | 12.85 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:43 | 02:46 | 2710 | 2712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:46 | 03:06 | 2712 | 2712 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:06 | 03:56 | 2712 | 2739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 27 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 32.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:56 | 04:08 | 2739 | 2739 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 23.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,739.0 | 0.62 | 0 | 0 | 3.93 | 5.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:08 | 04:14 | 2739 | 2741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:14 | 04:25 | 2741 | 2741 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:25 | 05:00 | 2741 | 2765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 24 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 41.14
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:06 | 2765 | 2767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:06 | 05:17 | 2767 | 2767 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 23.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,767.0 | 0.71 | 0 | 0 | 4.09 | 5.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:17 | 05:23 | 2767 | 2768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:23 | 05:50 | 2768 | 2768 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:50 | 05:57 | 2768 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:57 | 06:15 | 2773 | 2773 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:15 | 06:19 | 2773 | 2775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:19 | 06:26 | 2775 | 2775 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:26 | 06:29 | 2775 | 2777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:29 | 06:43 | 2777 | 2777 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:43 | 06:47 | 2777 | 2779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:47 | 07:19 | 2779 | 2779 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:19 | 07:21 | 2779 | 2780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:21 | 07:27 | 2780 | 2780 | TNP |  | N/A | N/A | Fallas en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:27 | 07:51 | 2780 | 2795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:51 | 08:05 | 2795 | 2795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,795.0 | 0.62 | 0 | 0 | 5.33 | 5.55 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.64
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:05 | 08:09 | 2795 | 2797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:09 | 08:19 | 2797 | 2797 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:19 | 08:58 | 2797 | 2824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:58 | 09:12 | 2824 | 2824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 30.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,824.0 | 1.04 | 0 | 0 | 5.29 | 5.33 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30.07
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:12 | 09:16 | 2824 | 2826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:16 | 09:21 | 2826 | 2826 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:21 | 10:00 | 2826 | 2850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 24 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 36.92
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 10:06 | 2850 | 2853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:06 | 10:28 | 2853 | 2853 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,853.0 | 0.71 | 0 | 0 | 11.35 | 5.98 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32.28
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:28 | 10:32 | 2853 | 2853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:32 | 10:50 | 2853 | 2853 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:50 | 13:32 | 2853 | 2853 | TNP |  | N/A | N/A | Fallas en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:32 | 14:00 | 2853 | 2858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:26 | 2858 | 2870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 12 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 27.69
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:26 | 16:27 | 2870 | 2853 | TNP |  | N/A | N/A | Fallas en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:27 | 16:48 | 2853 | 2767 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP uso de chaqueta recolectora por tubería llena (TP 5") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 3.23
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:48 | 17:22 | 2767 | 2767 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:22 | 18:00 | 2767 | 2852 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 85 | 134 | 3 | 28.33 | 7.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:12 | 2852 | 2870 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 18 | 90 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:12 | 18:30 | 2870 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:30 | 18:52 | 2882 | 2882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,882.0 | 0.73 | 0 | 0 | 11.64 | 6.38 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35.76
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:52 | 19:00 | 2882 | 2886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:08 | 2886 | 2891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:08 | 19:13 | 2891 | 2891 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:13 | 19:33 | 2891 | 2901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:33 | 19:42 | 2901 | 2901 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:42 | 19:56 | 2901 | 2910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:56 | 20:18 | 2910 | 2910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,910.0 | 0.85 | 0 | 0 | 11.91 | 6.78 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35.76
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:18 | 20:20 | 2910 | 2911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:20 | 20:48 | 2911 | 2911 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:48 | 21:00 | 2911 | 2918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 21:42 | 2918 | 2938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 20 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 28.57
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:42 | 22:04 | 2938 | 2938 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,938.0 | 1.02 | 0 | 0 | 8.63 | 8.17 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:04 | 22:06 | 2938 | 2939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:06 | 22:18 | 2939 | 2939 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:18 | 22:50 | 2939 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:50 | 22:57 | 2953 | 2953 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:57 | 23:00 | 2953 | 2955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:00 | 23:20 | 2955 | 2966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 11 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:20 | 23:39 | 2966 | 2966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,966.0 | 0.77 | 0 | 0 | 9.4 | 5.68 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:39 | 23:46 | 2966 | 2968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:46 | 23:56 | 2968 | 2968 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:56 | 00:00 | 2968 | 2971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45