## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:40 | 2971 | 2995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 24 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 36
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:40 | 00:57 | 2995 | 2995 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,995.0 | 0.6 | 0 | 0 | 8.57 | 5.31 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:57 | 01:00 | 2995 | 2996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 01:09 | 2996 | 3000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:09 | 03:34 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:34 | 04:00 | 3000 | 2883 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP uso de chaquea recolectora (TP 5") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 117 | 270 | 4 | 29.25 | 3.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 04:25 | 2883 | 2798 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP uso de chaqueta recolectora (TP 5") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:25 | 04:47 | 2798 | 2798 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo bombeando bache ecológico | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:47 | 04:53 | 2798 | 2770 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:53 | 05:36 | 2770 | 2770 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:36 | 06:00 | 2770 | 2685 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 7.82
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 2685 | 2422 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 4.93
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 2422 | 2023 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 2023 | 1483 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 540 | 540 | 19 | 28.42 | 2.18
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:40 | 1483 | 1142 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 341 | 512 | 12 | 28.42 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:40 | 10:20 | 1142 | 1142 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:20 | 11:00 | 1142 | 819 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 323 | 485 | 11 | 29.36 | 2.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:58 | 819 | 292 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP sobretorque (TP 5") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 527 | 545 | 18 | 29.28 | 2.47
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:58 | 21:00 | 292 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 09:02 |  |  |  |  | 542 | 9.03 | [9 empty] | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-08 | 2024-08-09 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams |  | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5