## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 22:00 | 03:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 05:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 07:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 10:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 13:30 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Elimina araña, medias lunas del buchy master, desacoplan líneas primaria y de matar) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:30 | 15:00 | 3000 | 3000 | TNP |  | N/A | N/A | Espera certificaciones de los malacates hidráulicos | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 16:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza primer izaje del conjunto de preventores | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 18:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Centran e instalan cuñas para TR de 13 5/8" x 9 5/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 21:30 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tornillería del carrete espaciador 13 5/8" con preventor inferior 13 5/8" 5K | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-11 | 2024-08-12 | 21:30 | 00:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5