## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 21:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de cabezal |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de CSC | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de rams | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-13 | 20:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5