## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-13 | 20:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alinea centro de pozo con mesa rotaria |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala rampa de muelle de tubería |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos de TP y válvula de pie | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingadas y estiba en changuero | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar Sarta rotatoria equipada con MLWD |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-14 | 15:00 | 00:00 | 0 | 122 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 3