## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-09 | 22:40 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams | N/A | 40 | Cambio de rams | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a rams |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 05:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:33 | 06:21 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con TR 9 5/8" |  | 2 | Arma BHA | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:21 | 07:00 | 44 | 115 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 71 | 109 | 5 | 14.2 | 6.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 08:00 | 115 | 237 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 122 | 122 | 9 | 13.56 | 5.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 237 | 370 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 133 | 133 | 10 | 13.3 | 4.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 10:00 | 370 | 480 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 7.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:00 | 480 | 574 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 5.05
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 12:00 | 574 | 717 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 4.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 13:00 | 717 | 838 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 5.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 838 | 941 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT, 9 Tramo, 8 conx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 103 | 103 | 8 | 12.88 | 5.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:16 | 941 | 982 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT, 2 tramo, 3 conx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 41 | 154 | 3 | 13.67 | 4.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:16 | 17:04 | 982 | 982 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciono Top Drive niveles de aceite y reapriete de mangueras | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:04 | 18:00 | 982 | 1104 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 122 | 131 | 9 | 13.56 | 5.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 19:00 | 1104 | 1243 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 4.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:00 | 1243 | 1355 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 112 | 112 | 8 | 14 | 6.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 20:23 | 1355 | 1355 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:23 | 20:33 | 1355 | 1369 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 14 | 84 | 1 | 14 | 4.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:33 | 20:40 | 1369 | 1383 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 14 | 120 | 1 | 14 | 4.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:40 | 21:00 | 1383 | 1411 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 28 | 84 | 2 | 14 | 4.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 22:00 | 1411 | 1480 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 5.82
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 23:00 | 1480 | 1590 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 110 | 110 | 9 | 12.22 | 4.6
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:00 | 00:00 | 1590 | 1688 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.83