## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 01:00 | 1688 | 1785 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 5.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 1785 | 1869 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 84 | 84 | 6 | 14 | 5.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 03:00 | 1869 | 1967 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:00 | 04:00 | 1967 | 2065 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 98 | 98 | 7 | 14 | 5.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 05:00 | 2065 | 2149 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 84 | 84 | 6 | 14 | 5.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 06:00 | 2149 | 2218 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 6.72
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 07:00 | 2218 | 2301 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 08:00 | 2301 | 2371 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 70 | 70 | 5 | 14 | 6.32
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 2371 | 2455 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 84 | 84 | 6 | 14 | 6.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 10:11 | 2455 | 2525 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 70 | 59 | 5 | 14 | 6.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:11 | 11:06 | 2525 | 2637 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:06 | 12:00 | 2637 | 2721 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 84 | 93 | 6 | 14 | 4.78
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 2721 | 2805 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 84 | 84 | 6 | 14 | 4.07
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 14:00 | 2805 | 2875 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.28
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 15:00 | 2875 | 2931 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 56 | 56 | 4 | 14 | 5.43
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 2931 | 2988 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 5.82
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 16:30 | 2988 | 3000 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT, 1 tramo sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 115 | 12 | 24 | 1 | 12 | 0
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:30 | 20:30 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:30 | 22:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 5/8" |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 22:00 | 00:00 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2