## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 00:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Dimensiona mide y calibra sarta lisa |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:10 | 01:10 | 0 | 9 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:10 | 03:40 | 9 | 9 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en torquímetro por observar lecturas erráticas po descalibración | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:40 | 04:15 | 9 | 9 | TNP |  | N/A | N/A | Arma TP 5" en el inter realiza mantenimiento a torquímetro para reparar falla | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:15 | 05:33 | 9 | 15 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:33 | 06:43 | 15 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Lava conductor | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 | 77.78 | 35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:43 | 08:00 | 27 | 33 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 09:44 | 33 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Lava conductor | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:44 | 10:00 | 50 | 52 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:39 | 52 | 57 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:39 | 11:08 | 57 | 57 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:08 | 12:00 | 57 | 82 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 25 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 28.85
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 12:26 | 82 | 85 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:26 | 12:43 | 85 | 85 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:43 | 13:00 | 85 | 92 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 7 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 24.71
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:02 | 92 | 92 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:02 | 13:15 | 92 | 92 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:15 | 14:00 | 92 | 105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 13 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 17.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 14:59 | 105 | 120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (TPHW 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 15 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 15.25
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:59 | 16:20 | 120 | 117 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 12 | Circula | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:20 | 18:30 | 117 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma BHA con barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prepearativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda TPHW 5" en cargadores, mide dimensiona y enumera componentes de sarta orientada |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 3