## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:30 | 05:05 | 0 | 67 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:05 | 06:08 | 67 | 70 | TP |  | N/A | Circula | Circula con rotación |  | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:08 | 07:15 | 70 | 84 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:15 | 08:21 | 84 | 120 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar el pozo | N/A | 12 | Circula | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:21 | 08:35 | 120 | 128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:35 | 09:02 | 128 | 128 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:02 | 09:20 | 128 | 136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:20 | 09:48 | 136 | 136 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:48 | 10:00 | 136 | 143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:03 | 143 | 146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:03 | 10:29 | 146 | 146 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:29 | 10:44 | 146 | 155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:44 | 11:02 | 155 | 155 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:02 | 11:22 | 155 | 164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5 | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:22 | 11:36 | 164 | 164 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:36 | 11:51 | 164 | 173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, HW 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:51 | 12:11 | 173 | 173 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [9 empty] | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:11 | 12:27 | 173 | 181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:27 | 12:42 | 181 | 181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc: 0.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 181 | 0.49 | 0 | 0 | 2.34 | 8.68 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:42 | 13:29 | 181 | 210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:29 | 13:49 | 210 | 210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc: 0.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 210 | 0.36 | 0 | 0 | 5.8 | 11.33 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:49 | 14:00 | 210 | 217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 14:36 | 217 | 239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 22 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 36.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:36 | 14:52 | 239 | 239 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc: 0.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 239 | 0.39 | 0 | 0 | 8.52 | 5.93 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:52 | 15:00 | 239 | 246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 15:41 | 246 | 267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, y TP 5" | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 21 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 30.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:41 | 20:14 | 267 | 267 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 04:33 |  |  |  |  | 273 | 4.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:14 | 20:29 | 267 | 267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 267 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:29 | 21:00 | 267 | 290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 21:07 | 290 | 295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:07 | 21:20 | 295 | 295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 295 | 1.07 | 0 | 0 | 5.19 | 5.63 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:20 | 22:01 | 295 | 324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:01 | 22:22 | 324 | 324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 324 | 1.95 | 0 | 0 | 10.64 | 5.87 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:22 | 22:56 | 324 | 353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:56 | 23:11 | 353 | 353 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 353 | 1.52 | 0 | 0 | 4.8 | 6.53 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:11 | 23:45 | 353 | 382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:45 | 23:58 | 382 | 382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 382 | 1.33 | 0 | 0 | 5.45 | 5.47 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:58 | 00:00 | 382 | 384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60