## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:35 | 384 | 410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 26 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 44.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:35 | 00:49 | 410 | 410 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 410 | 1.59 | 0 | 0 | 4.5 | 5.95 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:49 | 01:15 | 410 | 431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 21 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 48.46
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:15 | 01:53 | 431 | 431 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en bomba #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:53 | 02:00 | 431 | 436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 02:07 | 436 | 438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:07 | 02:20 | 438 | 438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 438 | 1.57 | 0 | 0 | 3.28 | 5.73 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:20 | 02:54 | 438 | 466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 28 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 49.41
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:54 | 03:07 | 466 | 466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 466 | 1.32 | 0 | 0 | 4.45 | 5.95 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:07 | 03:26 | 466 | 485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:26 | 03:30 | 485 | 485 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:30 | 03:46 | 485 | 494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 33.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:46 | 03:58 | 494 | 494 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 494 | 1.12 | 0 | 0 | 3.8 | 5.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:58 | 04:00 | 494 | 497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 04:17 | 497 | 516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 19 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 67.06
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:17 | 04:20 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:20 | 04:37 | 516 | 522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:37 | 04:50 | 522 | 522 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 522 | 0.97 | 0 | 0 | 4.74 | 5.7 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:50 | 05:00 | 522 | 530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 05:06 | 530 | 536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:06 | 05:10 | 536 | 536 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:10 | 05:19 | 536 | 543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:19 | 05:23 | 543 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:23 | 05:31 | 543 | 551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:31 | 05:43 | 551 | 551 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 551 | 1.2 | 0 | 0 | 4.3 | 5.34 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:43 | 06:00 | 551 | 563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:23 | 563 | 580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:23 | 06:35 | 580 | 580 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 580 | 0.72 | 0 | 0 | 4.11 | 5.65 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:35 | 06:50 | 580 | 594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:50 | 06:55 | 594 | 594 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:55 | 07:00 | 594 | 598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 07:12 | 598 | 609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:12 | 07:24 | 609 | 609 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 609 | 0.77 | 0 | 0 | 4.05 | 4.73 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:24 | 08:00 | 609 | 637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 28 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 46.67
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:02 | 637 | 638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:02 | 08:14 | 638 | 638 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 638 | 0.45 | 0 | 0 | 3.56 | 5.72 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:14 | 08:44 | 638 | 667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:44 | 09:05 | 667 | 667 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 667 | 0.3 | 0 | 0 | 13.59 | 5.65 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:05 | 09:38 | 667 | 694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 27 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 49.09
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:38 | 09:52 | 694 | 694 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 694 | 0.3 | 0 | 0 | 4.72 | 5.65 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:52 | 10:00 | 694 | 704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 10:20 | 704 | 722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 18 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 54
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:20 | 10:34 | 722 | 722 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 722 | 0.39 | 0 | 0 | 10.24 | 6.18 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:34 | 10:38 | 722 | 725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:38 | 11:36 | 725 | 725 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:36 | 12:00 | 725 | 736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 11 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 27.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:25 | 736 | 751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:25 | 13:04 | 751 | 751 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 751 | 1.05 | 0 | 0 | 27.83 | 5.7 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:04 | 13:43 | 751 | 780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:43 | 13:57 | 780 | 780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 780 | 0.5 | 0 | 0 | 4.97 | 6.37 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:57 | 14:00 | 780 | 783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:31 | 783 | 808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 25 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 48.39
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:31 | 14:45 | 808 | 808 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 808 | 0.95 | 0 | 0 | 5.23 | 5.83 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:45 | 15:00 | 808 | 823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 15:20 | 823 | 837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 14 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:20 | 15:31 | 837 | 837 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 837 | 0.34 | 0 | 0 | 3.51 | 5.52 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:31 | 16:00 | 837 | 861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 24 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 49.66
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 16:04 | 861 | 865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:04 | 16:18 | 865 | 865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 865 | 3.83 | 0 | 0 | 3.269 | 5.521 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:18 | 16:50 | 865 | 893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:50 | 17:05 | 893 | 893 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 893 | 1.12 | 0 | 0 | 5.18 | 6.22 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:05 | 17:39 | 893 | 922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:39 | 17:50 | 922 | 922 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 922 | 1.45 | 0 | 0 | 3.94 | 5.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:50 | 18:00 | 922 | 930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 18:32 | 930 | 951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 21 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 39.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:32 | 18:44 | 951 | 951 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 951 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 5.34 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:44 | 19:00 | 951 | 966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:17 | 966 | 980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:17 | 19:29 | 980 | 980 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 980 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 4.77 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:29 | 19:54 | 980 | 994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:54 | 19:58 | 994 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:58 | 20:00 | 994 | 995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 20:16 | 995 | 1009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 14 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 52.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:16 | 20:27 | 1009 | 1009 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,009.0 | 1.68 | 0 | 0 | 3.7 | 5.16 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:27 | 20:51 | 1009 | 1032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 23 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 57.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:51 | 20:54 | 1032 | 1032 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:54 | 21:00 | 1032 | 1038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 21:07 | 1038 | 1038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:07 | 21:34 | 1038 | 1038 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 1,038.0 | 1.32 | 0 | 0 | 15.94 | 6.27 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:34 | 21:52 | 1038 | 1054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:52 | 21:58 | 1054 | 1054 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:58 | 22:00 | 1054 | 1055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 22:15 | 1055 | 1067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:15 | 22:30 | 1067 | 1067 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,067.0 | 1.62 | 0 | 0 | 5.43 | 6.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:30 | 22:58 | 1067 | 1088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 21 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:58 | 23:08 | 1088 | 1088 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:08 | 23:17 | 1088 | 1096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:17 | 23:34 | 1096 | 1096 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,096.0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.93 | 6.7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:34 | 23:47 | 1096 | 1102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:47 | 00:00 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Define profundidad de asentamiento de TR en sala virtual) (TP 5") |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22