## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:47 | 00:07 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Define profundidad de asentamiento de TR en sala virtual) | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:07 | 00:37 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:37 | 00:57 | 1102 | 1116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 14 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:57 | 05:47 | 1116 | 1094 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:47 | 06:00 | 1094 | 1037 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5", 2 ling 1cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 4.35
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:01 | 1037 | 774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 263 | 259 | 9 | 29.22 | 3.03
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:01 | 07:17 | 774 | 774 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:17 | 08:00 | 774 | 547 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 227 | 317 | 8 | 28.38 | 2.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 08:57 | 547 | 173 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 374 | 394 | 13 | 28.77 | 2.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:57 | 15:42 | 173 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75 | [9 empty] | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:42 | 22:04 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR (13 3/8") | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:22 |  |  |  |  | 382 | 6.37
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:04 | 23:25 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:25 | 00:00 | 44 | 85 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 41 | 70 | 3 | 13.67 | 7.9