## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:57 | 85 | 157 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 72 | 76 | 5 | 14.4 | 7.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:57 | 01:31 | 157 | 201 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:31 | 02:00 | 201 | 243 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 42 | 87 | 3 | 14 | 6.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 243 | 344 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (TXT 7 tramos / 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 5.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:33 | 344 | 387 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (TXT 3 tramos / 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 43 | 78 | 3 | 14.33 | 5.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:33 | 04:00 | 387 | 390 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (rotación y bombeo) (Sin conexión) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 3 | 7 | 0 |  | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:37 | 390 | 402 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 12 | 19 | 1 | 12 | 10.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:37 | 05:00 | 402 | 415 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 13 | 34 | 1 | 13 | 7.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 415 | 501 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (6 tramos / 5 conexiones) (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 5.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:14 | 501 | 515 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR de 13 3/8" (1 tramo / 2 conexiones) (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 14 | 60 | 1 | 14 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:14 | 07:16 | 515 | 523 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR de 13 3/8" (TXT con rotación y bombeo, falta terminar de meter tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 8 | 8 | 0 |  | 5.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:16 | 10:32 | 523 | 523 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:32 | 15:39 | 523 | 523 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja TR | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 05:07 |  |  |  |  | 307 | 5.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:39 | 15:56 | 523 | 523 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:56 | 16:00 | 523 | 523 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 17:00 | 523 | 557 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (3 tramos / 2 conexiones) ( rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 34 | 34 | 3 | 11.33 | 9.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 18:00 | 557 | 614 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (4 tramos / 5 conexiones) ( rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 19:00 | 614 | 683 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (5 tramos / 4 conexiones) ( rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 6.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 683 | 728 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 45 | 45 | 3 | 15 | 6.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 21:00 | 728 | 770 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (3 tramos / 4 conexiones) (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 42 | 42 | 4 | 10.5 | 5.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 770 | 813 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 7.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 23:00 | 813 | 844 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (3 tramos / 2 conexiones) (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 31 | 31 | 3 | 10.33 | 5.9
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:00 | 00:00 | 844 | 880 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 36 | 36 | 2 | 18 | 5.4