## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 880 | 923 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (3 tramos / 4 conexiones - Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 6.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 01:31 | 923 | 947 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (2 tramos / 1 conexiones - Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 24 | 46 | 1 | 24 | 5.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:31 | 11:21 | 947 | 947 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja TR (13 3/8") | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 09:50 |  |  |  |  | 590 | 9.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:21 | 12:00 | 947 | 947 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 13:00 | 947 | 970 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 23 | 23 | 2 | 11.5 | 5.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 13:13 | 970 | 981 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 11 | 51 | 1 | 11 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:13 | 15:29 | 981 | 1082 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:29 | 16:00 | 1082 | 1104 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (2 tramos, 1 conexión - Rot y bbeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 22 | 43 | 1 | 22 | 4.7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 16:15 | 1104 | 1110 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" y TR 13 3/8" (1 tramo sin conexión - Rot y bbeo, TXT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 100 | 6 | 24 | 1 | 6 | 6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:15 | 19:13 | 1110 | 1111 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:13 | 21:20 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 13 3/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-24 | 2024-07-25 | 21:20 | 00:00 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 13 3/8" | N/A | 52 | Cementa | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67