## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:30 | 09:30 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:30 | 12:00 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Personal de operaciones realiza re acomodo de tubería de perforación y burros | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza en piso | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 18:00 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar al tubo conductor de 20" y a TR de 13 3/8" | N/A | 60 | Corte preliminar | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:30 | 1111 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de TR 20” y corte en frío y biselado de TR 13 3/8”. | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Colocan anillo de cemento, con tubería macarroni realizó cementación de top job en E.A. de 20" | N/A | 52 | Cementa | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabezal | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-25 | 2024-07-26 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalan cabezal sección "A" del cabezal 13 5/8" 5k. |  | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5