## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-26 | 22:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalan cabezal sección "A" del cabezal 13 5/8" 5k. | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores arreglo n-1 13 5/8" 5k | N/A | 66 | Instala BOPs | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba de preventores |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:30 | 20:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores. | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba de preventores |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-27 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalan campana con linea de flote con cople de expansión y campana con preventor esférico 13 5/8" 5k. |  | 66 | Instala BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3