## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 21:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalan campana con linea de flote con cople de expansión y campana con preventor esférico 13 5/8" 5k. | N/A | 66 | Instala BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 06:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Personal de cia wtf instala charola ecologica | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:25 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 06:05 |  |  |  |  | 365 | 6.08
2024-07-27 | 2024-07-28 | 12:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma TP 5" por lingadas al changuero. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5