## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 8 1/2"_LN 7"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:33 | 3489 | 3505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:33 | 16 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 29.09
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:33 | 00:40 | 3505 | 3505 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:40 | 00:45 | 3505 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:45 | 00:56 | 3508 | 3508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,508.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:56 | 01:00 | 3508 | 3509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:58 | 3509 | 3533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:58 | 24 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 24.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:58 | 02:06 | 3533 | 3533 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:06 | 02:15 | 3533 | 3536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:15 | 02:26 | 3536 | 3536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,536.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:26 | 03:00 | 3536 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:34 | 14 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 24.71
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:32 | 3550 | 3550 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:32 | 04:00 | 3550 | 3561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 04:04 | 3561 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:04 | 04:09 | 3563 | 3563 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:09 | 04:14 | 3563 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:14 | 04:25 | 3565 | 3565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,565.0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:25 | 04:49 | 3565 | 3575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:49 | 04:55 | 3575 | 3575 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:55 | 05:00 | 3575 | 3577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:22 | 3577 | 3585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:22 | 08:53 | 3585 | 3585 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza pozo, y recuperar muestra de fondo | N/A | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:53 | 09:07 | 3585 | 3565 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", levanta 2 tramos) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 20 | 86 | 1 | 20 | 3.98
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:07 | 09:24 | 3565 | 3508 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 3.55
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:24 | 09:44 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:44 | 10:00 | 3508 | 3449 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 2.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:27 | 3449 | 3249 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 200 | 444 | 7 | 28.57 | 2.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:27 | 10:41 | 3249 | 3249 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:41 | 11:00 | 3249 | 3106 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 143 | 452 | 5 | 28.6 | 2.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:14 | 3106 | 2991 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 2.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:14 | 12:06 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:06 | 13:01 | 2991 | 2506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 485 | 529 | 17 | 28.53 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:01 | 14:00 | 2506 | 1910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 596 | 606 | 21 | 28.38 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:40 | 1910 | 1569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 341 | 512 | 12 | 28.42 | 2.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:40 | 15:04 | 1569 | 1569 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:04 | 16:00 | 1569 | 946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 623 | 668 | 22 | 28.32 | 1.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:09 | 946 | 832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:09 | 16:18 | 832 | 832 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:18 | 17:00 | 832 | 431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP ((TP 5") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 401 | 573 | 14 | 28.64 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:05 | 431 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", lingada sin conexión) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:05 | 17:18 | 402 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recorte | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:18 | 17:26 | 402 | 316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:26 | 17:37 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recorte | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:37 | 17:39 | 316 | 287 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", 1 ling, 0 conx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-16 | 2024-08-17 | 17:39 | 00:00 | 287 | 100 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 06:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35 | [9 empty] | 3