## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 8 1/2"_LN 7"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:20 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:20 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reunión de seguridad |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:30 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala sensor de profundidad |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:30 | 04:31 | 0 | 21 | TP |  | N/A | N/A | Arma niple aguja con herramientas de registro | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:31 | 05:00 | 21 | 75 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 54 | 112 | 2 | 27 | 13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 75 | 269 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 6.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:38 | 269 | 523 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 254 | 401 | 9 | 28.22 | 3.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:38 | 07:03 | 523 | 523 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:03 | 08:00 | 523 | 923 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 400 | 421 | 14 | 28.57 | 3.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:11 | 923 | 1005 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 82 | 447 | 3 | 27.33 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:11 | 08:28 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:28 | 09:00 | 1005 | 1235 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 8 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 2.82
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:31 | 1235 | 1486 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 251 | 486 | 9 | 27.89 | 2.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:31 | 10:29 | 1486 | 1486 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:29 | 11:00 | 1486 | 1689 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 203 | 393 | 7 | 29 | 3.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:41 | 1689 | 2002 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 313 | 458 | 11 | 28.45 | 2.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:41 | 12:05 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:05 | 13:00 | 2002 | 2400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 14 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 398 | 434 | 14 | 28.43 | 2.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:07 | 2400 | 2485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 2.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:07 | 13:32 | 2485 | 2485 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:32 | 14:00 | 2485 | 2685 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 7 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:38 | 2685 | 3000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 11 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 315 | 497 | 11 | 28.64 | 2.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:38 | 17:54 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona líneas y matclash | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:54 | 18:00 | 3000 | 3029 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 3029 | 3458 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 429 | 429 | 15 | 28.6 | 2.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:15 | 3458 | 3544 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 2.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:15 | 19:37 | 3544 | 3544 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:37 | 19:50 | 3544 | 3573 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:50 | 21:22 | 3573 | 3573 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:22 | 21:29 | 3573 | 3544 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 21:31 | 3544 | 3535 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 1 tramo) | TXT | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 0
2024-08-17 | 2024-08-18 | 21:31 | 00:00 | 3535 | 3535 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48