## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 8 1/2"_LN 7"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-14 | 15:00 | 02:09 | 0 | 287 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (Arma tramo por tramo) | TXT | 11:09 |  |  |  |  | 669 | 11.15 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:09 | 02:11 | 287 | 316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", 1 ling, 0 conx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:11 | 02:26 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:26 | 02:33 | 316 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 2.02
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:33 | 02:47 | 402 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:47 | 03:00 | 402 | 518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 03:39 | 518 | 775 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 257 | 395 | 9 | 28.56 | 3.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:39 | 03:53 | 775 | 775 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:53 | 04:00 | 775 | 861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 2.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 05:00 | 861 | 1427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 566 | 566 | 20 | 28.3 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 05:22 | 1427 | 1653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 226 | 616 | 8 | 28.25 | 1.82
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:22 | 06:00 | 1653 | 1653 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:46 | 1653 | 1653 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable 1 3/8" al TPM. | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:46 | 08:00 | 1653 | 1795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:53 | 1795 | 2301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 506 | 573 | 18 | 28.11 | 2.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:53 | 09:24 | 2301 | 2301 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:24 | 09:49 | 2301 | 2301 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:49 | 10:00 | 2301 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 2.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 2417 | 2905 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 2905 | 2934 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 2.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:31 | 2934 | 2966 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", mete 1 tramos de la siguiente lingada) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 32 | 62 | 2 | 16 | 8.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:31 | 14:00 | 2966 | 2966 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 2966 | 2966 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 2966 | 2981 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 2981 | 2990 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:25 | 2990 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 4.8 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:25 | 19:19 | 2992 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:19 | 19:42 | 2992 | 3000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", 1 Tramo) | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 8 | 21 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:42 | 20:00 | 3000 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:10 | 3003 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Entra en línea bomba #2 |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:10 | 20:26 | 3003 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:26 | 20:34 | 3006 | 3006 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:34 | 20:47 | 3006 | 3006 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:47 | 21:00 | 3006 | 3010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:18 | 3010 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:18 | 21:28 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:28 | 21:44 | 3015 | 3019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:44 | 21:54 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:54 | 21:59 | 3019 | 3020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:59 | 22:27 | 3020 | 3020 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 41.38°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 3,020.0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:27 | 23:00 | 3020 | 3030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:33 | 10 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 18.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 23:00 | 23:56 | 3030 | 3046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:56 | 16 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 17.14
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:56 | 00:00 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07