## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 8 1/2"_LN 7"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:03 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:03 | 00:12 | 3046 | 3049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:12 | 00:22 | 3049 | 3049 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 42.8°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,049.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:22 | 01:00 | 3049 | 3061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:38 | 12 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 18.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 01:44 | 3061 | 3075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:44 | 14 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 19.09
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:44 | 01:51 | 3075 | 3075 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:51 | 01:55 | 3075 | 3077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:55 | 02:06 | 3077 | 3077 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 44.65°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,077.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:06 | 02:10 | 3077 | 3078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:10 | 02:34 | 3078 | 3078 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:34 | 03:00 | 3078 | 3085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:26 | 7 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 16.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:40 | 3085 | 3104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:40 | 19 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 28.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:40 | 03:46 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:46 | 03:49 | 3104 | 3106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:49 | 04:00 | 3106 | 3106 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 48.73°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,106.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:04 | 3106 | 3108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:04 | 04:26 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:26 | 05:00 | 3108 | 3126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:34 | 18 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 31.76
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:10 | 3126 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:10 | 05:15 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:15 | 05:20 | 3132 | 3135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:20 | 05:30 | 3135 | 3135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 50.69°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,135.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:30 | 06:00 | 3135 | 3151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:19 | 3151 | 3161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 06:25 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:25 | 06:31 | 3161 | 3164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:31 | 06:54 | 3164 | 3164 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 52.76) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,164.0 | 7.52 | 0 | 0 | 7 | 6.15 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:54 | 06:58 | 3164 | 3166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:58 | 07:29 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:29 | 08:00 | 3166 | 3184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:15 | 3184 | 3191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:15 | 08:23 | 3191 | 3191 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:23 | 08:28 | 3191 | 3193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:28 | 08:39 | 3193 | 3193 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.18) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,193.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:39 | 08:51 | 3193 | 3200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:51 | 09:02 | 3200 | 3200 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:02 | 09:48 | 3200 | 3219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:46 | 19 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 24.78
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:48 | 09:55 | 3219 | 3219 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:55 | 10:00 | 3219 | 3222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:14 | 3222 | 3222 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,222.0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:14 | 11:00 | 3222 | 3246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:46 | 24 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 31.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:02 | 3246 | 3248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:02 | 11:08 | 3248 | 3248 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:08 | 11:18 | 3248 | 3251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:18 | 11:33 | 3251 | 3251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.35) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,251.0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:33 | 11:37 | 3251 | 3252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:37 | 11:45 | 3252 | 3252 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:45 | 12:00 | 3252 | 3257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:55 | 3257 | 3276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:55 | 19 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 20.73
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:55 | 12:58 | 3276 | 3276 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:58 | 13:00 | 3276 | 3276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 13:08 | 3276 | 3279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:08 | 13:19 | 3279 | 3279 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.35) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,279.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:19 | 14:00 | 3279 | 3306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:41 | 27 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 39.51
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:04 | 3306 | 3306 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:04 | 14:07 | 3306 | 3308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:07 | 14:19 | 3308 | 3308 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 54.57) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,308.0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:19 | 14:38 | 3308 | 3317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:38 | 14:42 | 3317 | 3317 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:42 | 14:48 | 3317 | 3319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:48 | 14:51 | 3319 | 3319 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:51 | 15:00 | 3319 | 3321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:38 | 3321 | 3335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:38 | 14 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 22.11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:38 | 15:46 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:46 | 15:48 | 3335 | 3336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:48 | 16:00 | 3336 | 3336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.42) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,336.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:03 | 3336 | 3338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:03 | 16:23 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:23 | 16:55 | 3338 | 3362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:32 | 24 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:55 | 17:01 | 3362 | 3362 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:01 | 17:03 | 3362 | 3364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:03 | 17:11 | 3364 | 3364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,364.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:11 | 17:15 | 3364 | 3366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:15 | 17:30 | 3366 | 3366 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:30 | 18:00 | 3366 | 3387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:30 | 21 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:13 | 3387 | 3390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:13 | 18:16 | 3390 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:16 | 18:21 | 3390 | 3393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:21 | 18:36 | 3393 | 3393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,393.0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:36 | 19:00 | 3393 | 3400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:57 | 3400 | 3419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:57 | 19 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:57 | 20:00 | 3419 | 3419 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:09 | 3419 | 3421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:09 | 20:16 | 3421 | 3421 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.28) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,421.0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:16 | 20:24 | 3421 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:24 | 20:41 | 3423 | 3423 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:41 | 21:00 | 3423 | 3431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 21:40 | 3431 | 3447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:40 | 21:46 | 3447 | 3447 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:46 | 21:52 | 3447 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:52 | 22:03 | 3450 | 3450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.07) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,450.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:03 | 22:07 | 3450 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:07 | 22:20 | 3452 | 3452 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:20 | 23:00 | 3452 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:18 | 3468 | 3476 | TP-TNPI |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:18 | 23:24 | 3476 | 3476 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:24 | 23:30 | 3476 | 3479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:30 | 23:41 | 3479 | 3479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.09) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,479.0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:41 | 00:00 | 3479 | 3489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58