## Sheet1
CIBIX-35_Etapa 8 1/2"_LN 7"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-14 | 15:00 | 02:09 | 0 | 287 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (Arma tramo por tramo) | TXT | 11:09 |  |  |  |  | 669 | 11.15 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:09 | 02:11 | 287 | 316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", 1 ling, 0 conx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:11 | 02:26 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:26 | 02:33 | 316 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 2.02
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:33 | 02:47 | 402 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:47 | 03:00 | 402 | 518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 03:39 | 518 | 775 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 257 | 395 | 9 | 28.56 | 3.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:39 | 03:53 | 775 | 775 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:53 | 04:00 | 775 | 861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 2.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 05:00 | 861 | 1427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 566 | 566 | 20 | 28.3 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 05:22 | 1427 | 1653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 226 | 616 | 8 | 28.25 | 1.82
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:22 | 06:00 | 1653 | 1653 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:46 | 1653 | 1653 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable 1 3/8" al TPM. | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:46 | 08:00 | 1653 | 1795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:53 | 1795 | 2301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 506 | 573 | 18 | 28.11 | 2.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:53 | 09:24 | 2301 | 2301 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:24 | 09:49 | 2301 | 2301 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:49 | 10:00 | 2301 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 2.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 2417 | 2905 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 2905 | 2934 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 2.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:31 | 2934 | 2966 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", mete 1 tramos de la siguiente lingada) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 32 | 62 | 2 | 16 | 8.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:31 | 14:00 | 2966 | 2966 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 2966 | 2966 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 2966 | 2981 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 2981 | 2990 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:25 | 2990 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 4.8 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:25 | 19:19 | 2992 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:19 | 19:42 | 2992 | 3000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", 1 Tramo) | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 8 | 21 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:42 | 20:00 | 3000 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:10 | 3003 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Entra en línea bomba #2 |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:10 | 20:26 | 3003 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:26 | 20:34 | 3006 | 3006 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:34 | 20:47 | 3006 | 3006 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:47 | 21:00 | 3006 | 3010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:18 | 3010 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:18 | 21:28 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:28 | 21:44 | 3015 | 3019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:44 | 21:54 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:54 | 21:59 | 3019 | 3020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:59 | 22:27 | 3020 | 3020 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 41.38°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 3,020.0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:27 | 23:00 | 3020 | 3030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:33 | 10 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 18.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 23:00 | 23:56 | 3030 | 3046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:56 | 16 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 17.14
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:56 | 00:00 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:03 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:03 | 00:12 | 3046 | 3049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:12 | 00:22 | 3049 | 3049 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 42.8°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,049.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:22 | 01:00 | 3049 | 3061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:38 | 12 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 18.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 01:44 | 3061 | 3075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:44 | 14 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 19.09
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:44 | 01:51 | 3075 | 3075 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:51 | 01:55 | 3075 | 3077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:55 | 02:06 | 3077 | 3077 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 44.65°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,077.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:06 | 02:10 | 3077 | 3078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:10 | 02:34 | 3078 | 3078 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:34 | 03:00 | 3078 | 3085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:26 | 7 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 16.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:40 | 3085 | 3104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:40 | 19 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 28.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:40 | 03:46 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:46 | 03:49 | 3104 | 3106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:49 | 04:00 | 3106 | 3106 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 48.73°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,106.0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:04 | 3106 | 3108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:04 | 04:26 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:26 | 05:00 | 3108 | 3126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:34 | 18 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 31.76
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:10 | 3126 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:10 | 05:15 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:15 | 05:20 | 3132 | 3135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:20 | 05:30 | 3135 | 3135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 50.69°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,135.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:30 | 06:00 | 3135 | 3151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:19 | 3151 | 3161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 06:25 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:25 | 06:31 | 3161 | 3164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:31 | 06:54 | 3164 | 3164 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 52.76) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,164.0 | 7.52 | 0 | 0 | 7 | 6.15 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:54 | 06:58 | 3164 | 3166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:58 | 07:29 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:29 | 08:00 | 3166 | 3184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:15 | 3184 | 3191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:15 | 08:23 | 3191 | 3191 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:23 | 08:28 | 3191 | 3193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:28 | 08:39 | 3193 | 3193 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.18) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,193.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:39 | 08:51 | 3193 | 3200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:51 | 09:02 | 3200 | 3200 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:02 | 09:48 | 3200 | 3219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:46 | 19 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 24.78
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:48 | 09:55 | 3219 | 3219 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:55 | 10:00 | 3219 | 3222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:14 | 3222 | 3222 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,222.0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:14 | 11:00 | 3222 | 3246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:46 | 24 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 31.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:02 | 3246 | 3248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:02 | 11:08 | 3248 | 3248 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:08 | 11:18 | 3248 | 3251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:18 | 11:33 | 3251 | 3251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.35) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,251.0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:33 | 11:37 | 3251 | 3252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:37 | 11:45 | 3252 | 3252 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:45 | 12:00 | 3252 | 3257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:55 | 3257 | 3276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:55 | 19 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 20.73
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:55 | 12:58 | 3276 | 3276 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:58 | 13:00 | 3276 | 3276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 13:08 | 3276 | 3279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:08 | 13:19 | 3279 | 3279 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.35) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,279.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:19 | 14:00 | 3279 | 3306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:41 | 27 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 39.51
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:04 | 3306 | 3306 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:04 | 14:07 | 3306 | 3308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:07 | 14:19 | 3308 | 3308 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 54.57) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,308.0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:19 | 14:38 | 3308 | 3317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:38 | 14:42 | 3317 | 3317 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:42 | 14:48 | 3317 | 3319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:48 | 14:51 | 3319 | 3319 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:51 | 15:00 | 3319 | 3321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:38 | 3321 | 3335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:38 | 14 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 22.11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:38 | 15:46 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:46 | 15:48 | 3335 | 3336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:48 | 16:00 | 3336 | 3336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.42) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,336.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:03 | 3336 | 3338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:03 | 16:23 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:23 | 16:55 | 3338 | 3362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:32 | 24 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:55 | 17:01 | 3362 | 3362 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:01 | 17:03 | 3362 | 3364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:03 | 17:11 | 3364 | 3364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,364.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:11 | 17:15 | 3364 | 3366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:15 | 17:30 | 3366 | 3366 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:30 | 18:00 | 3366 | 3387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:30 | 21 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:13 | 3387 | 3390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:13 | 18:16 | 3390 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:16 | 18:21 | 3390 | 3393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:21 | 18:36 | 3393 | 3393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.50) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,393.0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:36 | 19:00 | 3393 | 3400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:57 | 3400 | 3419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:57 | 19 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:57 | 20:00 | 3419 | 3419 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:09 | 3419 | 3421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:09 | 20:16 | 3421 | 3421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.28) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,421.0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:16 | 20:24 | 3421 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:24 | 20:41 | 3423 | 3423 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:41 | 21:00 | 3423 | 3431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 21:40 | 3431 | 3447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:40 | 21:46 | 3447 | 3447 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:46 | 21:52 | 3447 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:52 | 22:03 | 3450 | 3450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.07) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,450.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:03 | 22:07 | 3450 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:07 | 22:20 | 3452 | 3452 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:20 | 23:00 | 3452 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:18 | 3468 | 3476 | TP-TNPI |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:18 | 23:24 | 3476 | 3476 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:24 | 23:30 | 3476 | 3479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:30 | 23:41 | 3479 | 3479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.09) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,479.0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:41 | 00:00 | 3479 | 3489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:33 | 3489 | 3505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:33 | 16 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 29.09
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:33 | 00:40 | 3505 | 3505 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:40 | 00:45 | 3505 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:45 | 00:56 | 3508 | 3508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,508.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:56 | 01:00 | 3508 | 3509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:58 | 3509 | 3533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:58 | 24 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 24.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:58 | 02:06 | 3533 | 3533 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:06 | 02:15 | 3533 | 3536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:15 | 02:26 | 3536 | 3536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,536.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:26 | 03:00 | 3536 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:34 | 14 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 24.71
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:32 | 3550 | 3550 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:32 | 04:00 | 3550 | 3561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 04:04 | 3561 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:04 | 04:09 | 3563 | 3563 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:09 | 04:14 | 3563 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:14 | 04:25 | 3565 | 3565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 54.19) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,565.0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:25 | 04:49 | 3565 | 3575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:49 | 04:55 | 3575 | 3575 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:55 | 05:00 | 3575 | 3577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:22 | 3577 | 3585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:22 | 08:53 | 3585 | 3585 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza pozo, y recuperar muestra de fondo | N/A | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:53 | 09:07 | 3585 | 3565 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, con rotación y bombeo (TP 5", levanta 2 tramos) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 20 | 86 | 1 | 20 | 3.98
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:07 | 09:24 | 3565 | 3508 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 3.55
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:24 | 09:44 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:44 | 10:00 | 3508 | 3449 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 2.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:27 | 3449 | 3249 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 200 | 444 | 7 | 28.57 | 2.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:27 | 10:41 | 3249 | 3249 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:41 | 11:00 | 3249 | 3106 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 143 | 452 | 5 | 28.6 | 2.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:14 | 3106 | 2991 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 2.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:14 | 12:06 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:06 | 13:01 | 2991 | 2506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 485 | 529 | 17 | 28.53 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:01 | 14:00 | 2506 | 1910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 596 | 606 | 21 | 28.38 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:40 | 1910 | 1569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 341 | 512 | 12 | 28.42 | 2.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:40 | 15:04 | 1569 | 1569 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:04 | 16:00 | 1569 | 946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 623 | 668 | 22 | 28.32 | 1.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:09 | 946 | 832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:09 | 16:18 | 832 | 832 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:18 | 17:00 | 832 | 431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP ((TP 5") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 401 | 573 | 14 | 28.64 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:05 | 431 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", lingada sin conexión) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:05 | 17:18 | 402 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recorte | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:18 | 17:26 | 402 | 316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:26 | 17:37 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recorte | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:37 | 17:39 | 316 | 287 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP (TP 5", 1 ling, 0 conx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-16 | 2024-08-17 | 17:39 | 00:00 | 287 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 06:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:20 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:20 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reunión de seguridad |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:30 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala sensor de profundidad |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:30 | 04:31 | 0 | 21 | TP |  | N/A | N/A | Arma niple aguja con herramientas de registro | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:31 | 05:00 | 21 | 75 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 54 | 112 | 2 | 27 | 13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 75 | 269 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 6.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:38 | 269 | 523 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 254 | 401 | 9 | 28.22 | 3.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:38 | 07:03 | 523 | 523 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:03 | 08:00 | 523 | 923 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 400 | 421 | 14 | 28.57 | 3.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:11 | 923 | 1005 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 82 | 447 | 3 | 27.33 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:11 | 08:28 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:28 | 09:00 | 1005 | 1235 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 8 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 2.82
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:31 | 1235 | 1486 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 251 | 486 | 9 | 27.89 | 2.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:31 | 10:29 | 1486 | 1486 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:29 | 11:00 | 1486 | 1689 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 203 | 393 | 7 | 29 | 3.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:41 | 1689 | 2002 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 313 | 458 | 11 | 28.45 | 2.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:41 | 12:05 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:05 | 13:00 | 2002 | 2400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 14 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 398 | 434 | 14 | 28.43 | 2.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:07 | 2400 | 2485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 2.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:07 | 13:32 | 2485 | 2485 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:32 | 14:00 | 2485 | 2685 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 7 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:38 | 2685 | 3000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 11 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 315 | 497 | 11 | 28.64 | 2.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:38 | 17:54 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona líneas y matclash | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:54 | 18:00 | 3000 | 3029 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 3029 | 3458 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 429 | 429 | 15 | 28.6 | 2.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:15 | 3458 | 3544 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 2.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:15 | 19:37 | 3544 | 3544 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:37 | 19:50 | 3544 | 3573 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:50 | 21:22 | 3573 | 3573 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:22 | 21:29 | 3573 | 3544 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 21:31 | 3544 | 3534 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 1 tramo) | TXT | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
2024-08-17 | 2024-08-18 | 21:31 | 00:00 | 3534 | 3534 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 02:00 | 3534 | 3534 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 3534 | 3534 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro (gamma ray, densidad neutral compensado, factor fotoeléctrico, geometría de pozo) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:20 | 3534 | 3534 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:20 | 06:12 | 3534 | 3534 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:12 | 06:19 | 3534 | 3515 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 2 tramo) | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 1 | 19 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:19 | 07:00 | 3515 | 3343 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 172 | 252 | 6 | 28.67 | 3.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:02 | 3343 | 3084 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 259 | 251 | 9 | 28.78 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:02 | 08:34 | 3084 | 2970 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 4 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 114 | 214 | 4 | 28.5 | 3.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:34 | 13:00 | 2970 | 2970 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra tubería | N/A | 04:26 |  |  |  |  | 266 | 4.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 14:44 | 2970 | 2970 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala sistema de izaje y poleas de registro | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:44 | 15:00 | 2970 | 2885 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 3.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 16:00 | 2885 | 2312 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 573 | 573 | 20 | 28.65 | 2.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 2312 | 1748 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2", 20 lingadas, 19 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 564 | 564 | 20 | 28.2 | 2.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 1748 | 1121 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 627 | 627 | 22 | 28.5 | 1.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 1121 | 468 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 653 | 653 | 23 | 28.39 | 1.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 468 | 155 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 5.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 20:45 | 155 | 21 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 134 | 179 | 5 | 26.8 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:45 | 21:30 | 21 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma niple aguja con herramientas de registro | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-18 | 2024-08-19 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra, reacomoda tubería | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra, reacomoda tubería | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2" a 5" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 04:41 | 0 | 73 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros (inductivo, sonico dipolar, litodensidad) con TP asistida | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68 | [9 empty] | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:41 | 05:00 | 73 | 241 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 168 | 531 | 6 | 28 | 2.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:38 | 241 | 501 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 260 | 411 | 9 | 28.89 | 2.67
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:38 | 06:02 | 501 | 501 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:02 | 07:00 | 501 | 957 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 456 | 472 | 16 | 28.5 | 2.67
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 07:07 | 957 | 1013 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.47
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:07 | 07:36 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:36 | 08:00 | 1013 | 1211 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 198 | 495 | 7 | 28.29 | 2.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:00 | 08:48 | 1211 | 1522 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 311 | 389 | 11 | 28.27 | 3.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:48 | 09:17 | 1522 | 1522 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:17 | 09:26 | 1522 | 1607 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:26 | 10:16 | 1607 | 1607 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:16 | 11:00 | 1607 | 1919 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 312 | 425 | 11 | 28.36 | 2.73
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 11:16 | 1919 | 2061 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 142 | 533 | 5 | 28.4 | 2.35
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:16 | 11:50 | 2061 | 2061 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:50 | 12:00 | 2061 | 2148 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:00 | 12:45 | 2148 | 2520 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 13 ling, 12 cnx) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 372 | 496 | 13 | 28.62 | 2.22
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:45 | 13:10 | 2520 | 2520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:10 | 14:00 | 2520 | 2915 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 395 | 474 | 14 | 28.21 | 2.37
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:00 | 14:16 | 2915 | 3003 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 4.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:16 | 16:17 | 3003 | 3003 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta de registros | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:17 | 17:00 | 3003 | 3261 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 9 ling, 8 cnx) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 258 | 360 | 9 | 28.67 | 2.95
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 17:58 | 3261 | 3547 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 286 | 296 | 10 | 28.6 | 3.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:58 | 18:10 | 3547 | 3547 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:10 | 18:23 | 3547 | 3576 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete niple aguja con herramientas de registro con TP asistida con rot/bbeo, (TP 5", 1 ling, 1 cnx ) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 5.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:23 | 19:00 | 3576 | 3576 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 19:10 | 3576 | 3547 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta niple aguja con herramientas de registro con TP asistida (TP 5", 1 lin, 1 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 7.8
2024-08-19 | 2024-08-20 | 19:10 | 00:30 | 3547 | 3547 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33