## Sheet1
CIBIX-35_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:43 | 0 | 112 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:43 | 00:00 | 112 | 169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 00:29 | 169 | 313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 3 1/2", calibrando con 2 1/8", 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 2.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:29 | 00:42 | 313 | 313 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:42 | 00:57 | 313 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 3 1/2", calibrando con 2 1/8", 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 2.7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:57 | 01:10 | 400 | 400 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación para TP de 4" | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:10 | 01:59 | 400 | 596 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8", 7 ling, 6 cnx) | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 196 | 240 | 7 | 28 | 4.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:59 | 02:09 | 596 | 596 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:09 | 02:36 | 596 | 737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8", 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 2.63
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:36 | 02:45 | 737 | 737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:45 | 03:00 | 737 | 822 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8", 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 03:12 | 822 | 878 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.55
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:12 | 03:25 | 878 | 878 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:25 | 03:52 | 878 | 1020 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8", 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 2.43
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:52 | 04:07 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:07 | 04:13 | 1020 | 1048 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:13 | 04:27 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación para TP de 5" | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:27 | 04:50 | 1048 | 1163 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8" 4 ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 115 | 300 | 4 | 28.75 | 2.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:50 | 05:07 | 1163 | 1163 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:07 | 05:37 | 1163 | 1305 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8", 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 142 | 284 | 5 | 28.4 | 3.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:37 | 05:54 | 1305 | 1305 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:54 | 06:00 | 1305 | 1334 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 06:22 | 1334 | 1448 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8", 4 ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 114 | 311 | 4 | 28.5 | 2.87
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:22 | 06:36 | 1448 | 1448 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:36 | 07:03 | 1448 | 1590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 2.62
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:03 | 07:18 | 1590 | 1590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:18 | 07:45 | 1590 | 1732 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 2.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:45 | 07:59 | 1732 | 1732 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:59 | 08:27 | 1732 | 1874 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 142 | 304 | 5 | 28.4 | 2.78
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:27 | 08:41 | 1874 | 1874 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:41 | 09:00 | 1874 | 1959 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 2.72
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 09:08 | 1959 | 2016 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.38
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:08 | 09:20 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:20 | 09:51 | 2016 | 2159 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 2.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:51 | 10:26 | 2159 | 2159 | TP |  | N/A | N/A | Revisa niveles de aceite en top drive |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:26 | 11:02 | 2159 | 2302 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 143 | 238 | 5 | 28.6 | 4.28
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:02 | 11:18 | 2302 | 2302 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:18 | 11:51 | 2302 | 2444 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 142 | 258 | 5 | 28.4 | 3.42
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:51 | 12:05 | 2444 | 2444 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:05 | 12:36 | 2444 | 2590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 146 | 283 | 5 | 29.2 | 3.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:36 | 12:49 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:49 | 13:00 | 2590 | 2648 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 13:20 | 2648 | 2735 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 2.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:20 | 13:33 | 2735 | 2735 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:33 | 14:00 | 2735 | 2822 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 v (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 87 | 193 | 3 | 29 | 2.77
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:14 | 2822 | 2880 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 v (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 2 | 29 | 2.8
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:14 | 14:26 | 2880 | 2880 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:26 | 14:55 | 2880 | 3026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 146 | 302 | 5 | 29.2 | 2.38
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:55 | 15:09 | 3026 | 3026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:09 | 15:25 | 3026 | 3113 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", calibrando con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:25 | 16:25 | 3113 | 3113 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:25 | 21:00 | 3113 | 3113 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros eléctricos | N/A | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 22:24 | 3113 | 3113 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela URE | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:24 | 23:30 | 3113 | 3122 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de pistolas. | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:30 | 00:00 | 3122 | 3122 | TP |  | N/A | N/A | Prueba lineas de unidad de alta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 00:48 | 3122 | 3122 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparos con pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:48 | 00:55 | 3122 | 3103 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 T x T (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo, 2 tramos, 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 4.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:55 | 05:08 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 04:13 |  |  |  |  | 253 | 4.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:08 | 06:00 | 3103 | 2817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo, 10 ling, 9 cnx) | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 286 | 330 | 10 | 28.6 | 3.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 07:00 | 2817 | 2330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 2.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 08:00 | 2330 | 1817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 513 | 513 | 18 | 28.5 | 2.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:00 | 08:42 | 1817 | 1505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 312 | 446 | 11 | 28.36 | 2.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:42 | 10:27 | 1505 | 1505 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a top drive | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:27 | 11:00 | 1505 | 1249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 256 | 465 | 9 | 28.44 | 2.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00 | 11:28 | 1249 | 1047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 202 | 433 | 7 | 28.86 | 2.68
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:28 | 11:45 | 1047 | 1047 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación para TP de 5" (TP 5", vel. controlada p/evitar suaveo) |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:45 | 11:50 | 1047 | 990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", vel. controlada p/evitar suaveo, 2 ling-1 cnx) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 2.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:50 | 12:23 | 990 | 990 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a top drive | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:23 | 13:00 | 990 | 708 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 282 | 457 | 10 | 28.2 | 2.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 14:00 | 708 | 313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 4", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 2.97
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:33 | 313 | 112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 (TP 3 1/2", vel. controlada p/evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 201 | 365 | 7 | 28.71 | 3.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:33 | 15:35 | 112 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:35 | 16:23 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:23 | 17:55 | 0 | 117 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:55 | 18:00 | 117 | 145 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.55
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 18:08 | 145 | 173 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:08 | 18:17 | 173 | 173 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:17 | 18:22 | 173 | 202 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:22 | 18:54 | 202 | 202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:54 | 19:00 | 202 | 231 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 5.93
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 19:20 | 231 | 318 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", 3 ling, 2 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 3.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:20 | 19:32 | 318 | 318 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:32 | 19:49 | 318 | 404 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2", 3 ling, 2 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 3.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:49 | 20:00 | 404 | 404 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion de TP 3 1/2" a 4" |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 20:09 | 404 | 460 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 2 ling, 1 cnx, se colocó sin datos a 1 ling por master, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:09 | 20:22 | 460 | 460 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:22 | 20:52 | 460 | 601 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 141 | 282 | 5 | 28.2 | 3.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:52 | 21:06 | 601 | 601 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:06 | 21:19 | 601 | 657 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 2 ling, 1 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 3.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:19 | 21:54 | 657 | 657 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:54 | 22:00 | 657 | 685 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 22:23 | 685 | 798 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 4 ling, 3 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 113 | 295 | 4 | 28.25 | 2.82
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:23 | 22:37 | 798 | 798 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:37 | 23:00 | 798 | 911 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 4 ling, 3 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 113 | 295 | 4 | 28.25 | 3.05
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:00 | 23:05 | 911 | 939 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:05 | 23:20 | 939 | 939 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:20 | 23:41 | 939 | 1051 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 4", 4 ling, 3 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 2.7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:41 | 23:56 | 1051 | 1052 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion de TP 4" a 5" | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:56 | 00:00 | 1052 | 1081 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 1 ling, 0 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8", sin datos en master por tomarlo como 2T ) | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:14 | 1081 | 1081 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:14 | 00:40 | 1081 | 1223 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 2.58
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:40 | 01:00 | 1223 | 1223 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:24 | 1223 | 1365 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8", se colocó 1 sin datos por sensor) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 142 | 355 | 5 | 28.4 | 2.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:24 | 01:40 | 1365 | 1365 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:40 | 02:00 | 1365 | 1481 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 4 ling, 3 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 2.07
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 02:06 | 1481 | 1509 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:06 | 02:21 | 1509 | 1509 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:21 | 02:47 | 1509 | 1651 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 2.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:47 | 03:01 | 1651 | 1651 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:01 | 03:26 | 1651 | 1793 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 142 | 341 | 5 | 28.4 | 2.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:26 | 03:38 | 1793 | 1793 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:38 | 04:00 | 1793 | 1907 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 114 | 311 | 4 | 28.5 | 1.95
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 04:04 | 1907 | 1936 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 1 ling, 0 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:04 | 04:18 | 1936 | 1936 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:18 | 04:44 | 1936 | 2078 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 2.12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:44 | 04:56 | 2078 | 2078 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:56 | 05:00 | 2078 | 2106 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5",1 ling, 0 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 05:25 | 2106 | 2220 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 114 | 274 | 4 | 28.5 | 2.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:25 | 05:36 | 2220 | 2220 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:36 | 06:00 | 2220 | 2334 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 2.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 06:04 | 2334 | 2362 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 1 ling, 0 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:04 | 06:12 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:12 | 06:40 | 2362 | 2505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 143 | 306 | 5 | 28.6 | 2.47
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:40 | 07:00 | 2505 | 2505 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 07:28 | 2505 | 2647 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 142 | 304 | 5 | 28.4 | 2.62
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:28 | 07:41 | 2647 | 2647 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:41 | 08:00 | 2647 | 2734 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 2.12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 08:12 | 2734 | 2792 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 2.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:12 | 08:26 | 2792 | 2792 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:26 | 08:55 | 2792 | 2937 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 ( TP 5", 5 ling, 4 cnx, calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 145 | 300 | 5 | 29 | 2.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:55 | 09:05 | 2937 | 2937 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:05 | 09:32 | 2937 | 3053 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5", calibrando interior de TP con 2 1/8") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 116 | 258 | 4 | 29 | 3.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:32 | 09:37 | 3053 | 3062 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de 1 tramo (TP 5", 1 tramo) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:37 | 10:42 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda para toma de registro de correlación CCL-GR | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:42 | 16:00 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda para registro de correlación CCL-GR | N/A | 05:18 |  |  |  |  | 318 | 5.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:35 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda para toma de registro de correlación CCL-GR | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:35 | 19:51 | 3062 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:51 | 20:30 | 3064 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparos con pistolas TCP 4 1/2" D.P 17 C/M, F-60 |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:30 | 21:00 | 3064 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 21:30 | 3064 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:30 | 22:00 | 3064 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación NC50 |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 22:14 | 3064 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:14 | 23:00 | 3064 | 2772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 292 | 381 | 10 | 29.2 | 2.35
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 00:00 | 2772 | 2363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 409 | 409 | 14 | 29.21 | 2.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:37 | 2363 | 2166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 197 | 319 | 7 | 28.14 | 2.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:37 | 01:00 | 2166 | 2105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 61 | 159 | 6 | 10.17 | 2.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 02:00 | 2105 | 1876 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 24 | 9.54 | 1.78
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 1876 | 1642 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 25 | 9.36 | 1.57
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 03:17 | 1642 | 1566 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT, 8 tramos - 7 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 76 | 268 | 8 | 9.5 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:17 | 04:05 | 1566 | 1566 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:05 | 04:42 | 1566 | 1444 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT, 13 tramos - 12 cnx) | Velocidad controlada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 122 | 198 | 13 | 9.38 | 2.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:42 | 05:38 | 1444 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:38 | 05:45 | 1444 | 1415 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT, 3 tramos - 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 3 | 9.67 | 1.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:45 | 06:05 | 1415 | 1415 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:05 | 07:00 | 1415 | 1206 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 209 | 228 | 22 | 9.5 | 1.78
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 08:00 | 1206 | 1034 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 19 | 9.05 | 2.55
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:25 | 1034 | 958 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 76 | 182 | 8 | 9.5 | 2.03
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:25 | 11:25 | 958 | 958 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga de aceite en Top Drive | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:25 | 11:43 | 958 | 911 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 47 | 157 | 5 | 9.4 | 3.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:43 | 16:48 | 911 | 911 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga de aceite en Top Drive | N/A | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:48 | 16:57 | 911 | 882 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada, TxT) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 3 | 9.67 | 3.45
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:57 | 17:08 | 882 | 882 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:08 | 18:00 | 882 | 515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 367 | 423 | 13 | 28.23 | 2.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 18:57 | 515 | 116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 399 | 420 | 14 | 28.5 | 3.02
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:57 | 21:30 | 116 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-04 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:57 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:57 | 02:36 | 0 | 55 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:36 | 03:00 | 55 | 101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 46 | 115 | 5 | 9.2 | 3.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 04:00 | 101 | 236 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 14 tramos - 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 14 | 9.64 | 3.13
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 04:39 | 236 | 332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 10 tramos - 9 cnx) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 96 | 148 | 10 | 9.6 | 2.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:39 | 04:58 | 332 | 332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:58 | 06:00 | 332 | 505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 17 tramos, 16 cnx) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 173 | 167 | 18 | 9.61 | 2.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 505 | 660 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2 (TxT, 16 tramos, 17 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 155 | 155 | 16 | 9.69 | 2.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 07:20 | 660 | 718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2 (TxT) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 6 | 9.67 | 1.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:20 | 07:41 | 718 | 718 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:41 | 08:00 | 718 | 773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 55 | 174 | 6 | 9.17 | 2.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 773 | 937 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 17 | 9.65 | 2.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 09:42 | 937 | 1052 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 115 | 164 | 12 | 9.58 | 2.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:42 | 09:54 | 1052 | 1052 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:54 | 10:00 | 1052 | 1061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 3.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 10:06 | 1061 | 1080 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 190 | 2 | 9.5 | 1.83
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:06 | 10:19 | 1080 | 1080 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:19 | 11:00 | 1080 | 1177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 97 | 142 | 10 | 9.7 | 2.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 1177 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 13 | 9.46 | 3.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 12:34 | 1300 | 1386 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 9 | 9.56 | 2.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:34 | 13:00 | 1386 | 1386 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 1386 | 1522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 14 | 9.71 | 2.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 15:00 | 1522 | 1676 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 16 | 9.63 | 2.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 15:15 | 1676 | 1724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 48 | 192 | 5 | 9.6 | 2.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:15 | 15:35 | 1724 | 1724 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:35 | 16:00 | 1724 | 1772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 48 | 115 | 5 | 9.6 | 2.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 17:00 | 1772 | 1925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 16 | 9.56 | 2.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 17:53 | 1925 | 2060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 135 | 153 | 14 | 9.64 | 2.08
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:53 | 18:13 | 2060 | 2060 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:13 | 19:00 | 2060 | 2184 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 124 | 158 | 13 | 9.54 | 2.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 20:00 | 2184 | 2367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 183 | 183 | 19 | 9.63 | 2.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 20:10 | 2367 | 2396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 3 tramos - 2 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 3 | 9.67 | 2.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:10 | 20:37 | 2396 | 2396 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:37 | 21:00 | 2396 | 2462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 66 | 172 | 7 | 9.43 | 2.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 21:18 | 2462 | 2510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 5 tramos - 4 cnx) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 48 | 160 | 5 | 9.6 | 2.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:18 | 21:48 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:48 | 22:00 | 2510 | 2538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 3 tramos - 2 cnx) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 3 | 9.33 | 3.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:00 | 2538 | 2692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 16 tramos - 17 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 16 | 9.63 | 2.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:13 | 2692 | 2731 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 4 tramos - 3 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 39 | 180 | 4 | 9.75 | 2.35
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:13 | 23:38 | 2731 | 2731 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:38 | 00:00 | 2731 | 2769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 38 | 104 | 4 | 9.5 | 2.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 01:00 | 2769 | 2884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 12 | 9.58 | 2.57
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 02:00 | 2884 | 3000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 12 | 9.67 | 2.43
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 02:04 | 3000 | 3010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8" - 3 1/2" (TxT, 1 tramo sin cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 10 | 150 | 1 | 10 | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:04 | 03:31 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:31 | 04:00 | 3010 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) 3 1/2" VTOP x C) 2 7/8" | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 22:00 | 3022 | 3022 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de bola colgadora integral | N/A | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-09-05 | 2024-09-06 | 22:00 | 00:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora integral |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora integral | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:00 | 03:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 04:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 05:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 06:30 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Se instala válvula tipo "H" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:30 | 08:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela paquete ecologico | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 09:50 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Elimina coples de expansión , llenaderas de 2", campana | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:50 | 10:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Se aflojan espárragos de preventores | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-06 | 2024-09-07 | 10:00 | 00:00 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14